## D1-MESETA
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION |  |  | 2022
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | 1 | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Buenavista |  | P | bar: Febrero 5; Agosto 1
E | bar: Febrero 5; Agosto 1
2 | Buenos Aires |  | P | bar: Febrero 5; Agosto 1
E | bar: Febrero 5; Agosto 1
3 | Miraflores |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
4 | Limoncito |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
5 | La Malaña |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
6 | Retiro Chiquito |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
7 | Morrorrico |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
8 | Los Sauces |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2
E | bar: Marzo 2; Agosto 2
9 | Los Pinos |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2
E | bar: Marzo 2; Junio 2; Agosto 2
10 | El Diviso |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2
E | bar: Marzo 2; Agosto 2
11 | Vegas de Morrorrico |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2
E | bar: Marzo 2; Agosto 2
12 | Puerto Rico |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2
E | bar: Marzo 2; Agosto 2
13 | Albania |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
14 | Los Alpes |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 3
E | bar: Marzo 3; Junio 2; Agosto 3; Diciembre 2
15 | Alvarez |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 3
E | bar: Marzo 3; Junio 2; Agosto 3
16 | Las Americas |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 3
E | bar: Marzo 3; Julio 2; Agosto 3
17 | Galán |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 3
E | bar: Marzo 3; Junio 2; Agosto 3
18 | Quinta Brigada |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 3
E | bar: Marzo 4; Agosto 3
19 | Quintadania |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 4
E | bar: Marzo 4; Agosto 4
20 | El Prado |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 4
E | bar: Marzo 4; Agosto 4
21 | San Pio |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 4
E | bar: Marzo 4; Julio 3; Agosto 4
22 | Cabecera del Llano |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 4
E | bar: Marzo 4; Agosto 4
23 | Los Cedros |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 5
E | bar: Marzo 4; Julio 3; Agosto 4; Diciembre 1
24 | Pan de Azúcar |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 5
E | bar: Marzo 4; Agosto 2; Agosto 4
25 | Terrazas |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 5
E | bar: Marzo 5; Agosto 5
26 | La Floresta |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 5
E | bar: Marzo 5; Agosto 5
27 | El Jardín |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 1
E | bar: Marzo 5; Julio 4; Agosto 5; Noviembre 5
28 | SAN PEDRO |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 1
E | bar: Marzo 5; Agosto 5
29 | Antonia Santos Sur |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 1
E | bar: Marzo 5; Septiembre 1
30 | Sector Conucos |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 1
E | bar: Abril 1; Septiembre 1
31 | Las Mercedes |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 2
E | bar: Abril 1; Septiembre 2
32 | Bolarquí |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 3
E | bar: Abril 2; Septiembre 2
33 | Campestre |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 3
E | bar: Abril 2; Septiembre 2
34 | Sotomayor |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 3
E | bar: Abril 2; Septiembre 3
35 | Nuevo Sotomayor |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 3
E | bar: Abril 2; Septiembre 3
36 | Concordia |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 4
E | bar: Abril 2; Septiembre 3
37 | Bolívar |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 4
E | bar: Abril 3; Septiembre 4
38 | Mejoras Públicas |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Septiembre 4
39 | Antonia Santos |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Septiembre 4
40 | Centro |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Septiembre 4
41 | La Aurora |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Octubre 1
42 | San Alonso |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E | bar: Abril 5; Octubre 1
43 | Universidad |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E | bar: Abril 5; Octubre 1
44 | Mutualidad |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E | bar: Abril 5; Octubre 1
45 | San Francisco |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E | bar: Mayo 1; Octubre 1
46 | Alarcón |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Agosto 3; Octubre 1
47 | Granada |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Octubre 2
48 | Modelo |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Octubre 2
49 | Chapinero |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Octubre 2
50 | Comuneros |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Octubre 1
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D1-NORTE
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION |  |  | 2022
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | 1 | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Independencia |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
2 | Trancisión 1-2-3-4-5 |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
3 | Villa Mercedes |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
4 | Olas 2 |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 2; Octubre 3
5 | Bosque Alto y Bajo |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 2; Octubre 3
6 | Colombia |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 3; Septiembre 3; Octubre 3
7 | La Juventud |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
8 | San Cristóbal |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
9 | Regaderos |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
10 | Esperanza 1 |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
11 | Esperanza 2 |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
12 | Esperanza 3 |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 4; Octubre 4
13 | Cañada La Esperanza |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 4; Octubre 4
14 | Liscano 1 |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 4; Octubre 4
15 | Liscano 2 |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 4; Octubre 4
16 | Mirador Norte |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 4; Octubre 4
17 | José María Córdoba |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 4; Octubre 4
18 | Bosconia |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E | bar: Mayo 5; Octubre 4
19 | Los Angeles |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E | bar: Mayo 5; Octubre 4
20 | Villa Elena |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Junio 1; Octubre 5
21 | Villa Rosa Manzana 1-41 |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Junio 1; Noviembre 1
22 | 13 de Junio |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Junio 1; Noviembre 1
23 | María Paz |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Junio 1; Noviembre 1
24 | Emisario de entrega María Paz |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Junio 2; Noviembre 1
25 | Minuto de Dios |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Junio 2; Noviembre 1
26 | Sector Hospital del Norte y Colseguros N |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 2
27 | Miramar |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 2
28 | Jardines de Altagracia |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 2
29 | Omagá 1 |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 2
30 | Tejar Norte 1 |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 2
31 | Tejar Norte 2 |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 3
32 | Paisajes del Norte |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Junio 2; Noviembre 3
33 | Altos del Progreso |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 3; Noviembre 3
34 | Olas Altas |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 3; Noviembre 3
35 | Olas Bajas |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 3; Noviembre 3
36 | San Valentin |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 3; Noviembre 3
37 | Claveriano |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 3; Noviembre 3
38 | Kenedy |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 3; Noviembre 4
39 | Balcones y Mirador del Kenedy |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 4; Noviembre 4
40 | Altos del Kenedy |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 4; Noviembre 4
41 | Omagá 2 |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 4; Noviembre 4
42 | Villa Alegría 1 |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 4; Noviembre 4
43 | Hamacas |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 5
E | bar: Junio 4; Noviembre 5
44 | Villa Alegría 2 |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 5
E | bar: Junio 5; Noviembre 5
45 | Betania 10-12 |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 5
E | bar: Junio 5; Noviembre 5
46 | Campo Madrid etapa 2 torre 20 a 38 |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 1
E | bar: Julio 1; Diciembre 1
47 | Betania 8 - 9 |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 1
E | bar: Julio 1; Diciembre 1
48 | Campo Madrid etapa 1 torre 1 a 19 |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 2
E | bar: Julio 2; Diciembre 1
49 | Betania 7 |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 2
E | bar: Julio 2; Diciembre 2
50 | Campo Madrid etapa 3 |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 2
E | bar: Julio 2; Diciembre 2
51 | Villas de San Ignacio |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 2
E | bar: Julio 2; Diciembre 2
52 | Bavaria 2 |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Julio 3; Diciembre 2
53 | Café Madrid sector Edificios, La Iglesia |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Julio 3; Diciembre 2
54 | Café Madrid El Plan, La Loma |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Julio 3; Diciembre 3
55 | Café Madrid sector La Playa, Villa Alicia |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Julio 3; Diciembre 3
56 | Ciudadela Café Madrid |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Julio 3; Diciembre 3
57 | Pablón |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 4
E | bar: Julio 4
58 | Rosal Alto y Bajo |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 4
E | bar: Julio 4
59 | Mirador de Colorados |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 4
E | bar: Julio 4
60 | Rosa Alta |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 4
E | bar: Julio 4
61 | Limoncito |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 4
62 | Patio Bonito |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 5
E | bar: Julio 5
63 | Campestre Norte |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 5
E | bar: Julio 5
64 | Colorados |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 5
E | bar: Julio 5
65 | Barrio Nuevo |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 5
E | bar: Julio 5
66 | Portal de los Angeles |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 5
E | bar: Julio 5
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D2
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | 2 | E |  | Ejecutado | [16 empty] | 2022
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | NORTE BAJO |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E | bar: Marzo 1; Junio 3; Septiembre 4
2 | SAN RAFAEL |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E | bar: Marzo 1; Junio 4; Septiembre 4
3 | EL CINAL |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E | bar: Marzo 1; Junio 4; Septiembre 5
4 | GAITÁN |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E | bar: Marzo 2; Junio 4; Septiembre 5
5 | GRANJAS DE PALONEGRO |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E | bar: Marzo 2; Junio 4; Septiembre 5
6 | LA GLORIA |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E | bar: Marzo 2; Junio 4; Octubre 1
7 | GRANADA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E | bar: Marzo 3; Junio 4; Septiembre 5
8 | NARIÑO |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E | bar: Marzo 3; Junio 5; Octubre 1
9 | GIRARDOT |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Junio 5; Octubre 1
10 | CAMILO TORRES |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E | bar: Marzo 4; Julio 1; Octubre 1
A | ZARABANDA |  | P
E | bar: Marzo 4; Julio 1
B | CUYAMITA |  | P
E | bar: Marzo 4; Julio 1
C | MILAGRO DE DIOS |  | P
E | bar: Marzo 4; Julio 1
11 | PASEO LA FERIA |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2; Octubre 1
E | bar: Marzo 4; Julio 2
12 | LA FERIA |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E | bar: Marzo 4; Julio 2; Octubre 2
13 | NÁPOLES |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E | bar: Marzo 4; Julio 2; Octubre 2
D | CURTIEMBRES |  | P
E | bar: Marzo 4; Julio 2
E | DIVINO NIÑO |  | P
E | bar: Marzo 4; Julio 2
14 | DOCE DE OCTUBRE |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E | bar: Marzo 5; Julio 2; Octubre 2
15 | XXIII DE JUNIO |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E | bar: Marzo 5; Julio 2; Octubre 2
16 | PIO XII |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E | bar: Marzo 5; Julio 3; Octubre 2
17 | SANTANDER |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E | bar: Marzo 5; Julio 3; Octubre 2
18 | DON BOSCO |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E | bar: Marzo 5; Julio 3; Octubre 3
19 | PANTANOS I |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E | bar: Abril 1; Julio 3; Octubre 3
20 | PANTANOS II |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E | bar: Abril 1; Julio 3; Octubre 3
21 | PANTANOS III |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E | bar: Abril 1; Julio 3; Octubre 3
22 | LA JOYA |  | P | bar: Abril 2; Agosto 4
E | bar: Abril 2; Julio 3; Octubre 3
23 | ALFONSO LÓPEZ |  | P | bar: Abril 2; Agosto 5
E | bar: Abril 2; Julio 4; Octubre 3
24 | VILLA ROVIRA |  | P | bar: Abril 2; Agosto 5
E | bar: Abril 2; Julio 4; Octubre 4
25 | CENTRO (PARCIAL) |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 1
E | bar: Abril 2; Julio 4; Octubre 4
26 | GARCIA ROVIRA |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Julio 4; Octubre 4
27 | CHORRERAS DE DON JUAN |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Julio 4; Octubre 4
28 | VILLAS DEL ROMERO |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E | bar: Abril 3; Julio 5; Octubre 4
29 | LOS BÚCAROS |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E | bar: Abril 3; Julio 5; Octubre 4
30 | VILLA DEL PRADO |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E | bar: Abril 3; Julio 5; Octubre 4
31 | LA ESMERALDA |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 3
E | bar: Abril 4; Julio 5; Octubre 5
32 | VILLA ESMERALDA |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Julio 5; Noviembre 1
33 | LA ESTRELLA |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Julio 5; Noviembre 1
34 | CAMPOHERMOSO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Abril 4; Agosto 1; Noviembre 1
35 | LA PALMA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 5
E | bar: Abril 4; Julio 5; Noviembre 1
36 | PRIMERO DE MAYO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 5
E | bar: Abril 5; Agosto 1; Noviembre 1
37 | QUINTA ESTRELLA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 5
E | bar: Abril 5; Julio 5; Noviembre 2
38 | CANDILES |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 1
E | bar: Abril 5; Agosto 1; Noviembre 2
39 | SAN MIGUEL |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 1
E | bar: Abril 5; Agosto 1; Noviembre 2
40 | ESTORAQUES I |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 2
41 | ESTORAQUES II |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 1
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 2
42 | MANZANARES |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 2
43 | PRADOS DEL MUTIS |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 2
44 | BRISAS DEL MUTIS |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 3
45 | BALCONCITOS |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 3
46 | MUTIS |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 1; Agosto 2; Noviembre 3
47 | MONTERREDONDO |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 2; Agosto 3; Noviembre 3
48 | LA GRAN LADERA |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 2; Agosto 3; Noviembre 3
49 | LOS HÉROES |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E | bar: Mayo 2; Agosto 3; Noviembre 4
50 | PLAZUELA REAL |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 2; Agosto 3; Noviembre 4
51 | CIUDAD BOLÍVAR |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 2; Agosto 4; Noviembre 4
52 | LOS NARANJOS |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E | bar: Mayo 3; Agosto 4; Noviembre 4
53 | LOS CENTAUROS |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E | bar: Mayo 3; Agosto 4; Noviembre 4
54 | LOS ALMENDROS |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Mayo 3; Agosto 4; Noviembre 5
55 | CIUDADELA REAL DE MINAS |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Mayo 3; Agosto 4; Noviembre 5
56 | PLAZA MAYOR |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Mayo 4; Agosto 4; Noviembre 5
57 | GÓMEZ NIÑO |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Mayo 4; Agosto 5; Diciembre 1
58 | AEROPUERTO |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E | bar: Mayo 4; Agosto 5; Diciembre 1
59 | LOS CANELOS |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Mayo 5; Agosto 5; Diciembre 1
60 | CORDONCILLO 2 |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Mayo 5; Agosto 5; Diciembre 1
61 | SAN GERARDO 1 |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Mayo 5; Agosto 5; Diciembre 1
62 | LAURELES 1 |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Mayo 5; Agosto 5; Diciembre 2
63 | COLOMBIA |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 1; Septiembre 1; Diciembre 2
64 | SAN GERARDO |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E | bar: Junio 1; Septiembre 1; Diciembre 2
65 | LA CEIBA |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 1; Septiembre 2; Diciembre 2
66 | RICAURTE |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 1; Septiembre 2; Diciembre 3
67 | LA VICTORIA |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E | bar: Junio 1; Septiembre 2; Diciembre 3
68 | PABLO VI |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 5
E | bar: Junio 2; Septiembre 2; Diciembre 3
69 | CORDONCILLO 1 |  | P | bar: Julio 1; Noviembre 5
E | bar: Junio 2; Septiembre 3
70 | TUGURIOS 20 DE JULIO |  | P | bar: Julio 1; Noviembre 5
E | bar: Junio 2; Septiembre 3
71 | TUGURIOS ÁFRICA |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 1
E | bar: Junio 2; Septiembre 3
72 | TUGURIOS JUAN XXIII |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 1
E | bar: Junio 2; Septiembre 3
73 | PUERTA DEL SOL |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 1
E | bar: Junio 2; Septiembre 3
74 | LA SALLE |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 2
E | bar: Junio 3; Septiembre 3
75 | NUEVA GRANADA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 2
E | bar: Junio 3; Septiembre 3
76 | PEÑÓN DEL VALLE |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Junio 3; Septiembre 3
77 | LA HOYADITA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 3
E | bar: Junio 3; Septiembre 4
78 | BUCARAMANGA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E | bar: Junio 3; Septiembre 4
79 | MANZANA 10 |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 5
E | bar: Junio 3; Septiembre 4
P
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D3
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
|  | 2022 | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | III (TRES) | E |  | Ejecutado
PROYECCION DE PROGRAMACION DE LA LIMPIEZA AL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO : SANITARIO - PLUVIAL Y COMBINADO BARRIOS (ZONA DE INFLUENCIA DEL DISTRITO III DE FLORIDABLANCA) AÑO 2021
No. | BARRIOS |  | S | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | ASENTAMIENTOS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | PALMERAS I - II JOSÉ A. MORALES |  | P | [60 empty] | ALTOS DEL LIMONCITO | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 5
2 | VILLALUZ |  | P | [60 empty] | PRIMAVERA II | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 1
E | bar: Marzo 1
3 | LA ESMERALDA CERROS DE VILLALUZ |  | P | [60 empty] | LOS PUENTES | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 1
E | bar: Marzo 1
4 | CERROS DEL REPOSO BALCONES del REPOSO |  | P | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 1
|  |  | E | Marzo 2: E; Mayo 1: Jor.Limp.; Mayo 4: E
5 | LOS ALARES |  | P | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 1
E | bar: Marzo 1
6 | LOS ROBLES |  | P | bar: FEBRERO 1; SEPTIEMBRE 1
E | bar: Marzo 1
7 | BALCON DE ALARES |  | P | bar: FEBRERO 2; SEPTIEMBRE 2
E | bar: Marzo 1
8 | EL REPOSO |  | P | bar: FEBRERO 2; SEPTIEMBRE 2
|  |  | E | Marzo 2: E; Mayo 1: Jor.Limp.; Mayo 4: E
9 | SANTA INÉS JORDAN |  | P | bar: FEBRERO 2; SEPTIEMBRE 2
E | bar: Marzo 1
10 | MIRADORES DEL REPOSO |  | P | bar: FEBRERO 2; SEPTIEMBRE 2
E | bar: Marzo 2
11 | SANTA HELENA de la SIERRA I - II - III - IV - V |  | P | bar: FEBRERO 2; SEPTIEMBRE 2
E | bar: Marzo 2
12 | SANTA BÁRBARA y SAN PEDRO |  | P | bar: FEBRERO 3; SEPTIEMBRE 3
E | bar: Marzo 1
13 | OASIS |  | P | bar: FEBRERO 3; SEPTIEMBRE 3
|  |  | E | Marzo 2: E; Mayo 1: Jor.Limp.; Mayo 4: E
14 | LAS VILLAS |  | P | bar: FEBRERO 3; SEPTIEMBRE 3
E | bar: Marzo 1
15 | ZAPAMANGA V |  | P | bar: FEBRERO 3; SEPTIEMBRE 3
E | bar: Marzo 2
16 | ZAPAMANGA VII |  | P | bar: FEBRERO 3; SEPTIEMBRE 3
E | bar: Marzo 2; Noviembre 4
17 | ZAPAMANGA IV |  | P | bar: FEBRERO 4; SEPTIEMBRE 4
E | bar: Marzo 2
18 | SANTA FÉ |  | P | bar: FEBRERO 4; SEPTIEMBRE 4
|  |  | E | Marzo 2: E; Junio 3: E; Junio 4: J.Limp.
19 | SAN BERNARDO I |  | P | bar: FEBRERO 4; SEPTIEMBRE 4
|  |  | E | Marzo 2: E; Junio 3: E; Junio 4: J.Limp.
20 | SAN BERNARDO II |  | P | bar: FEBRERO 4; SEPTIEMBRE 4
E | bar: Marzo 2
21 | SAN BERNARDO III |  | P | bar: FEBRERO 4; SEPTIEMBRE 4
E | bar: Marzo 2
22 | SAN BERNARDO IV Sector 1 |  | P | bar: FEBRERO 5; SEPTIEMBRE 5
E | bar: Marzo 3
23 | SAN BERNARDO IV Sector 2 |  | P | bar: FEBRERO 5; SEPTIEMBRE 5
E | bar: Marzo 2
24 | HACIENDA SAN JUAN |  | P | bar: FEBRERO 5; SEPTIEMBRE 5
E | bar: Marzo 3
25 | BOSQUES DEL CACIQUE |  | P | bar: FEBRERO 5; SEPTIEMBRE 5
E | bar: Marzo 3
26 | ALTOS DEL CACIQUE |  | P | bar: FEBRERO 5; SEPTIEMBRE 5
E | bar: Marzo 3
|  |  | S | ENERO 1: Enero; FEBRERO 1: Febrero; Marzo 1: MARZO; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; SEPTIEMBRE 1: Septiembre; Octubre 1: OCTUBRE; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
27 | SAN BERNARDO |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E
28 | LA TRINIDAD |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 3
29 | SAN EXPEDITO |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 3
30 | BALCÓN DEL LAGO |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 3
31 | LOS OLIVOS |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 3
32 | BELENCITO |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 3
33 | RINCÓN DEL LAGO - LAS COLINAS CAMPESTRE DEL LAGO |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 4
34 | VILLA HELENA SUR |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: Agosto 2
35 | UDES - JARDÍN DE LA COLINA |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 4
36 | LAGOS DEL CACIQUE |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 4
37 | QUINTAS DEL CACIQUE ALTOS DEL LAGO |  | P | bar: MARZO 1; OCTUBRE 1
E | bar: MARZO 4 to MARZO 5
38 | TORRES DE SAN ESTEBAN |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
39 | SANTA BÁRBARA |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
40 | PALMERAS DEL CACIQUE I - II |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 4 to MARZO 5
41 | NEOMUNDO |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
40 | CENTRO COMERCIAL EL CACIQUE LA GRAN RESERVA |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
42 | FÁTIMA |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
43 | PRADOS de FÁTIMA MIRADORES DE FÁTIMA |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
44 | GUAYACANES I - II |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: MARZO 5
45 | EL REMANZO |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: Septiembre 1
46 | SAN MARTÍN ALTO y BAJO |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: Abril 4
47 | EL SOL I - II |  | P | bar: MARZO 2; OCTUBRE 2
E | bar: Abril 4
48 | QUEBRADA LA IGLESIA |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: Abril 4
49 | CIUDAD VALENCIA |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
50 | ROSALES |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: Septiembre 2
51 | OITÍES |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: Septiembre 2
52 | GUANATÁ |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: Septiembre 2
53 | VILLABEL |  | P | [60 empty] | BUENOS AIRES | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
|  |  | E | MARZO 3: J.Limp.; Abril 1: E
54 | NUEVO VILLABEL |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
|  |  | E | MARZO 5: E; Abril 1: J.Limp.
55 | ALTOS DE VILLABEL |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: Septiembre 2
56 | PORTAL DE SANTA-ANA |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E | bar: MARZO 3
57 | MIRADOR DE SANTA-ANA |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E
58 | ALTOS DE SANTA-ANA |  | P | bar: MARZO 3; OCTUBRE 3
E
59 | ZAPAMANGA VI |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
E | bar: Julio 4
60 | ZAPAMANGA III |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
|  |  | E | Abril 2: E; Abril 3: J.Limp.
61 | ZAPAMANGA I |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
E | bar: Abril 2
62 | ZAPAMANGA II |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
|  |  | E | Abril 2: E; Junio 3: E; Junio 4: J.Limp.
63 | LA CASTELLANA |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
E | bar: Abril 2
64 | TENZAS I - II |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
E | bar: Abril 2
65 | EL CALDAS |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
|  |  | E | Abril 2: E; Junio 3: E; Junio 4: J.Limp.
66 | ALTOVIENTO I |  | P | bar: MARZO 4; OCTUBRE 4
E | bar: MARZO 5 to Abril 1
67 | ALTOVIENTO II |  | P
E
68 | EL CACIQUE |  | P
E
69 | EL TEJAR - SANTA MÓNICA BALCONES DE LA COLINA TAJAMAR y TÁTIKA |  | P
E
70 | PORTÓN DEL TEJAR |  | P
E
71 | BELLAVISTA CASAS |  | P
E
72 | LA PEDREGOSA |  | P
E
73 | LA LIBERTAD |  | P
E
74 | LAS CASITAS |  | P
E
75 | DIAMANTE I |  | P
E
76 | VILLA DIAMANTE |  | P
E
77 | PORTO FINO VILLA DE LOS CONQUISTADORES |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; MARZO 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; OCTUBRE 1: Marzo; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
78 | TORRES DE ALEJANDRÍA |  | P
E
79 | MIRADORES DE SAN LORENZO |  | P
E
80 | AUTOPISTA EST.-METROLÍNEA hasta VIADUCTO GARCÍA CADENA |  | P
E
80 |  |  | P
E
81 |  |  | P
E
82 |  |  | P
E
83 |  |  | P
E
84 |  |  | P
E
85 |  |  | P
E
86 |  |  | P
E
87 |  |  | P
E
88 |  |  | P
E
89 |  |  | P
E
90 |  |  | P
E
91 |  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Marzo 1: Marzo; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
92 |  |  | P
E
93 |  |  | P
E
94 |  |  | P
E
95 |  |  | P
E
96
97 |  |  | P
E
98 |  |  | P
E
99 |  |  | P
E
100 |  |  | P
E
101 |  |  | P
E
102 |  |  | P
E
103 |  |  | P
E
104 |  |  | P
E
105 |  |  | P
E
106 |  |  | P
E
107 |  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: Abril; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Marzo 1: Marzo; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
108 |  |  | P
E
67 | ALTOVIENTO II |  | P | bar: Marzo 4; Marzo 4
E | bar: Abril 1
68 | EL CACIQUE |  | P | bar: Marzo 4; Marzo 4
E
69 | EL TEJAR - SANTA MÓNICA BALCONES DE LA COLINA TAJAMAR y TÁTIKA |  | P | bar: Marzo 4; Marzo 4
E | bar: Marzo 5
70 | PORTÓN DEL TEJAR |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Marzo 5
71 | BELLAVISTA CASAS |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 1
72 | LA PEDREGOSA |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 2
73 | LA LIBERTAD |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
74 | LAS CASITAS |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 5
75 | DIAMANTE I |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
76 | VILLA DIAMANTE |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
77 | PORTO FINO VILLA DE LOS CONQUISTADORES |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
78 | TORRES DE ALEJANDRÍA |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
79 | MIRADORES DE SAN LORENZO |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
80 | AUTOPISTA EST.-METROLÍNEA hasta VIADUCTO GARCÍA CADENA |  | P | bar: Marzo 5; Marzo 5
E | bar: Abril 4
|  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abril 1: ABRÍL; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Marzo 1: Octubre; Noviembre 1: NOVIEMBRE; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
81 | ASTURIAS I |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
82 | ASTURIAS II |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
83 | EL EDEN |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
84 | SANTA CATALINA - COLÓN CARABELAS |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
85 | TORRES DE SAN FELIPE SAN FELIPE |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
86 | VILLA INÉS |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
87 | EL DORADO |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 2
88 | NIZA |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
89 | BOSQUES DEL PAYADOR PAYADOR REAL |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
90 | JARDÍN DE NIZA |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
91 | PALMAS DE NIZA |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
92 | ARANJUEZ |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 2
93 | ÁLAMOS del PAYADOR (OLMOS DEL PAYADOR) |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
94 | PARALELA ORIENTAL (SANAUTOS) |  | P | bar: ABRÍL 1; NOVIEMBRE 1
E | bar: ABRÍL 4
95 | SAN LUIS |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4
96 | DIAMANTE II |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Agosto 3 to Agosto 4
97 | MOLINOS BAJOS y ALTOS |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1
97a. | C.R. ANDALUCÍA APTOS. ANDALUCÍA-CASAS |  | P | bar: ABRÍL 2
E | bar: ABRÍL 4
98 | EL SOL I - II |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E
99 | PARQUE CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
100 | PORTALES DEL CAMPESTRE ARCOS DEL CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
101 | TRINITARIOS |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
102 | TORRES DE MADEIRA PLAZA MARSELLA |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
103 | ALTOS DEL CAMPESTRE MIRADOR DEL CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
104 | QUINTAS DEL PALMAR CERROS DEL CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
105 | VISTA CAMPESTRE - PALMAS DEL CAMPO - PALMAR DEL VIENTO |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
106 | SAN TELMO (VILLA FIRENZE) |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1 to Mayo 2; Septiembre 4
107 | MONTICELO |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
108 | PARALELA 150 |  | P | bar: ABRÍL 2; NOVIEMBRE 2
E | bar: Septiembre 4
109 | VISTA AZUL |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
110 | PALOMITAS ALTOS |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
111 | LA ZAFRA |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
112 | CLINICA ARDILLA LULLE |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2
113 | EL PROGRESO |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
114 | PALOMITAS BAJO |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
115 | VILLA ESPAÑA II |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
116 | VILLA ESPAÑA I |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
117 | VILLA TARRAGONA |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
118 | VILLA MALLORCA |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
119 | PARQUE SAN AGUSTÍN |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
120 | VISTA AZUL PH Sector B |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
121 | VISTA AZUL CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
122 | CENTRO COMERCIAL METRO |  | P | bar: ABRÍL 3; NOVIEMBRE 3
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
123 | PARQUE DE LA SALUD |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
124 | EL BOSQUE Sector A |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
125 | EL BOSQUE Sector B |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
126 | EL BOSQUE Sector C |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
127 | EL BOSQUE Sector D |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
128 | EL BOSQUE Sector F1 |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Octubre 1
129 | EL BOSQUE Sector F2 |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E
130 | EL BOSQUE Sector E1 y E2 |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
131 | EL BOSQUE Sector G1 |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2
132 | EL BOSQUE Sector G2 |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
133 | VILLAS DEL MEDITERRÁNEO Etapas I y II |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
134 | TAYRONA II |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 2
135 | TAYRONA I |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
136 | TAMACÁ MIRADOR DEL VALLE |  | P | bar: ABRÍL 4; NOVIEMBRE 4
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
137 | ÁLAMOS PARQUE |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
138 | GAIRA y FOSUNAB |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
138a. | RESERVA CAÑAVERAL Torre II |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
139 | MÁS x MENOS JARDINES DEL CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
140 | CONDOMINIO PARQUE CAÑAVERAL |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
141 | ALTOS DEL VALLE ARAWAK |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
142 | MAKADAMIA BARANOA |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
143 | SIERRA COLINA |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
144 | CLUB HOUSE GOLD |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
145 | CLUB HOUSE I - II y III |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 2; Octubre 1
146 | LA LOMITA |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
147 | IROKA COLINA CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 3; Octubre 2
148 | MONTELLANO CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
149 | LA PERA |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 3; Octubre 2
150 | VILLA CAMPESTRE |  | P | bar: ABRÍL 5; NOVIEMBRE 5
E | bar: Mayo 3; Octubre 3
|  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; ABRÍL 1: Abríl; Mayo 1: MAYO; Junio 1: Junio; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; NOVIEMBRE 1: Noviembre; Diciembre 1: DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
151 | PALO ALTO |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
152 | LA PENÍNSULA |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
153 | TORRES DE CAÑAVERAL I - II |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
154 | EDIFICIO CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
155 | PARQUE CENTRAL CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
156 | QUINTAS DEL CAMPESTRE |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
157 | CAÑAVERAL CAMPESTRE I |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E
158 | HOYO EN UNO |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
159 | CAÑAVERAL CAMPESTRE II - III |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
160 | ALTOS DE CAÑAVERAL I - II - III - V - VI |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
161 | PLAZOLETA CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 4; Octubre 4
161a. | CAMINO REAL CAMPESTRE REAL |  | P | bar: MAYO 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
162 | COLEGIO NEW CAMBRIDGE |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
163 | MEDINA DEL CAMPO |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
164 | BELHORIZONTE I - II - III - IV - V |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
165 | VILLA CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
166 | ALTOS DE CAÑAVERAL CAMPESTRE |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
167 | ALAMEDA DE CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
168 | CERROS DE CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 4; Octubre 4
169 | CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL (CARACOLÍ) |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E | bar: MAYO 3; Octubre 3
170 | CAÑAVERAL CAMPESTRE III |  | P | bar: MAYO 1; DICIEMBRE 1
E
171 | CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA BUGANVILIA |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
172 | CAÑAVERAL PLAZA |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 3; Octubre 4
173 | SANTA MARÍA CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Octubre 4
174 | ALTOS DE CAÑAVERAL IV |  | P | [60 empty] | ASDEFLOR | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Octubre 4
175 | TORRES DE ARAGÓN |  | P | [60 empty] | BELENCITO | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Octubre 4
176 | VILLA MARGARITA |  | P | [60 empty] | LOS OLIVOS | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 4
177 | VERSALLES CAMPESTRE |  | P | [60 empty] | SANTA INÉS | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 4
177a. | QUINTAS DE CAÑAVERAL |  | P | bar: MAYO 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 4
178 | JARDÍN DE VERSALLES |  | P | [60 empty] | ROBLES ORIENTAL | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
179 | ESTACION DE SERVICIO TERPEL -SOTRASUR- (Anillo vial) |  | P | [60 empty] | CERROS DEL REPOSO | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 3
180 | VALMONTI y TORINO |  | P | [60 empty] | LA ESMERALDA | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 3
181 | MEDITERRANÉ ROYAL |  | P | [60 empty] | LOS LAURELES | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 3
182 | MEDITERRANÉ |  | P | [60 empty] | PALMERAS I | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 4; Noviembre 3
183 | ESTACION DE SERVICIO COTRASUR (Anillo vial) |  | P | [60 empty] | PALMERAS II | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E
184 | MONTE SOL |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
185 | PRADOS DE LAURENTÍA |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
186 | PINAR DE VERSALLES |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
187 | VERSALLES REAL |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
188 | ESTACION DE SERVICIO LA RIVIERA |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Octubre 4
189 | MIRADOR DE VERSALLES |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
190 | CR PARK-200 |  | P | bar: MAYO 2; DICIEMBRE 2
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
191 | MONTEVECHIO |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: MAYO 5; Noviembre 4
192 | TERRARIUM |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: MAYO 5; Noviembre 3
193 | PORTAL SIGLO XXI |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E
194 | GONZÁLES CHAPARRO |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: MAYO 5; Noviembre 3
195 | ALTOS DE ARANJUEZ C.R. OLIMPO |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: MAYO 5; Noviembre 3 to Noviembre 4
196 | LA PAZ |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1; Noviembre 5
196a. | VILLA MARGARITA |  | P | bar: MAYO 3
E | bar: Noviembre 4
197 | VILLA CLAVER COLEGIO REINA DE LA PAZ |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1; Noviembre 5
198 | CIUDADELA LOS PRÍNCIPES |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1; Noviembre 5
199 | VILLA SAN DIEGO |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1; Noviembre 5
200 | VILLA YOLANDA |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1; Noviembre 5
201 | BOSQUES DE BAVIERA BRISAS DE FLORIDA |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1 to Junio 2; Noviembre 5
202 | BAVIERA |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 1; Noviembre 5
203 | CIUDADELA COMFENALCO E.S. EL TAIGER |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; Octubre 4; Noviembre 5
204 | ESTACIÓN SERVICIO TAIGER PARALELA P.Q.P. |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2
205 | PRIMAVERA II |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E
206 | BUENOS AIRES EL REFUGIO |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; Noviembre 5
207 | ABADÍAS |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; Noviembre 5
208 | FAVUIS |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 1
209 | CRACOVIA I - II |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 1
210 | QUINTAS DEL PUENTE |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 1
211 | LA RONDA I -II - III - IV |  | P | bar: MAYO 3; DICIEMBRE 3
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 1
212 | PREFABRICADOS y ARANZOQUE |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E
213 | BOSQUES DE LA FLORIDA |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 2
214 | PORTAL DEL BOSQUE |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 2
215 | LOS PIRINEOS |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 2
216 | LOS ANDES |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 2
217 | LIMONCITO |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 2
218 | JARDIN DEL LIMONCITO |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 2
219 | ALTAMIRA III |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3; DICIEMBRE 3
220 | ALTAMIRA II |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2
221 | ALTAMIRA I |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 2; DICIEMBRE 3
222 | ALTAMIRA |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
223 | LOS CEDRITOS |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3; DICIEMBRE 3
224 | NOGALES DE LA FLORIDA MIRADORES DE LA FLORIDA |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3; DICIEMBRE 3
225 | COOVIFLORIDA II |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
226 | PASEO COMERCIAL PARAGÜITAS |  | P | [60 empty] | EL PROGRESO | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
227 | CASA BLANCA |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
228 | PARAGÜITAS REAL IV |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
229 | MONTEBLANCO |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
230 | EDIFC. MULTIFAMILIAR ROSARIO II CONDOMINIO ROSARIO |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
231 | COOVIFLORIDA I |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
232 | CASCO ANTIGUO DE FLORIDA |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
E | bar: Junio 3
233 | VILLAS DE SAN FRANCISCO |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
|  |  | E | MAYO 1: Jor.Limp.; MAYO 4: E
234 | ACACIAS II |  | P | bar: MAYO 4; DICIEMBRE 4
|  |  | E | MAYO 1: Jor.Limp.; MAYO 4: E
235 | ACACIAS I |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
|  |  | E | MAYO 1: Jor.Limp.; MAYO 4: E
236 | EL RECREO |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
|  |  | E | MAYO 1: Jor.Limp.; MAYO 4: E
237 | QUINTAS DE FLORIDA |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E
238 | PORTAL DEL PARQUE PORTAL CASTILLA |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
|  |  | E | MAYO 1: Jor.Limp.; MAYO 4: E
239 | VILLA ITALIA |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E
240 | BONAPARTE |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 3
241 | BRIZZA APTOS. |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 3
242 | PRIMAVERA I |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 3
243 | ROSARIO II |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E
244 | TORRE DIBARI |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
245 | PRIMAVERA II PREF. ARANZOQUE |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 3
246 | MANANTIAL |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
|  |  | E | MAYO 1: Jor.Limp.; MAYO 4: E
247 | BELLOMONTE |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
248 | TORRES DE SEVILLA |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
249 | COLEGIO AGUSTINIANO |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
250 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
251 | SENA - TCC |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
252 | VILLA PIEDRA DEL SOL |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Junio 4
253 | SANTA COLOMA |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Julio 1
254 | VILLA JARDÍN |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E | bar: Julio 1
255 | ALTOS DE BELLAVISTA Sector IV |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E
256 | ALTOS DE BELLAVISTA Sector XVI |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E
257 | ALTOS DE BELLAVISTA Sector XVII |  | P | bar: MAYO 5; DICIEMBRE 5
E
|  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abríl 1: Abríl; MAYO 1: Mayo; Junio 1: JUNIO; Julio 1: Julio; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; DICIEMBRE 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
258 | LAGOS II |  | P | bar: JUNIO 1
E | bar: Julio 1
259 | LAGOS III |  | P | bar: JUNIO 1
E | bar: JUNIO 5
260 | LAGOS I |  | P | bar: JUNIO 1
E | bar: Mayo 3; JUNIO 4
261 | ACUALAGOS |  | P | bar: JUNIO 1
E
262 | CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI |  | P | bar: JUNIO 1
E | bar: JUNIO 4
263 | CAÑAVERAL DEL LAGO |  | P | bar: JUNIO 1
E | bar: JUNIO 4
264 | COLEGIO PANAMERICANO |  | P | bar: JUNIO 1
E | bar: JUNIO 4
265 | ASOVILAGO |  | P | bar: JUNIO 2
E | bar: JUNIO 5
266 | HACIENDA CAÑAVERAL |  | P | bar: JUNIO 2
E | bar: JUNIO 4
267 | CAÑAVERAL PANAMERICANO CAÑAVERAL ORIENTAL |  | P | bar: JUNIO 2
E | bar: JUNIO 4
268 | REDIL DEL COUNTRY |  | P | bar: JUNIO 2
E | bar: JUNIO 5
269 | VILLA NATHALIA |  | P | bar: JUNIO 2
E | bar: JUNIO 5
270 | TORRES DEL LAGO |  | P | bar: JUNIO 2
E | bar: JUNIO 5
271 | IGLESIA SANTA MARÍA DEL LAGO |  | P | bar: JUNIO 2
E
272 | BUCARICA Sector III - II |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 1
273 | BUCARICA Sector IV - I |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 2
274 | BUCARICA Sector V |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 1
275 | BUCARICA Sector VII |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 2
276 | BUCARICA Sector VI |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 2
277 | BUCARICA Sector X |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 2
278 | BUCARICA Sector VIII |  | P | bar: JUNIO 3
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
279 | BUCARICA Sector IX |  | P | bar: JUNIO 4
E | bar: Julio 2
280 | BUCARICA Sector XI |  | P | bar: JUNIO 4
E | bar: Julio 2
281 | BUCARICA Sector XII |  | P | bar: JUNIO 4
E | bar: Julio 2 to Julio 3
282 | BUCARICA Sector XIII |  | P | bar: JUNIO 4
E | bar: Julio 3
283 | BUCARICA Sector XIV - XV |  | P | bar: JUNIO 4
E | bar: Julio 2
284 | BUCARICA Sector XVI - XVII |  | P | bar: JUNIO 4
E | bar: Julio 3
285 | BUCARICA Sector XVIII |  | P | bar: JUNIO 5
E | bar: Julio 3
286 | BUCARICA Sector XIX |  | P | bar: JUNIO 5
E | bar: Julio 3
287 | BUCARICA Sector XX |  | P | bar: JUNIO 5
E | bar: Julio 3
288 | ALTOS DE CARACOLÍ VILLA CORAM |  | P | [60 empty] | LA SEMILLA | bar: JUNIO 5
E | bar: Julio 3
289 | CARACOLÍ PARTE BAJA |  | P | bar: JUNIO 5
E | bar: Julio 3 to Julio 4
290 | ALTOS DE BELLAVISTA |  | P | bar: JUNIO 5
E | bar: Julio 4
|  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abríl 1: Abríl; Mayo 1: Mayo; JUNIO 1: Junio; Julio 1: JULIO; Agosto 1: Agosto; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
291 | C.R. BELLAVISTA PANORAMA |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 1
292 | ESCOFLOR |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 1
293 | URBANIZACIÓN BELLAVISTA APTOS (Parte Baja) |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 1
294 | VILLA REAL DEL SUR |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 1
295 | LOS ALPES |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 1
296 | SANTA ANA |  | P | bar: JULIO 1
E
297 | ALTOS DE VILLABEL |  | P | bar: JULIO 1
E
298 | VILLA HELENA DEL SUR |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 2
299 | ALTOS DE FLORIDA |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Abríl 2; Agosto 3
300 | MIRADORES DE SANTA-ANA |  | P | bar: JULIO 1
E
301 | PORTAL DE SANTA-ANA |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 2 to Agosto 3
302 | ALTOS DE SANTA-ANA |  | P | bar: JULIO 1
E | bar: Agosto 2
303 | PRADOS DEL SUR |  | P | bar: JULIO 2
E | bar: Mayo 3; Agosto 3
304 | OITÍES |  | P | bar: JULIO 2
E
305 | GUANATÁ |  | P | bar: JULIO 2
E | bar: Mayo 3
306 | ROSALES |  | P | bar: JULIO 2
E | bar: Mayo 3
307 | EL REMANSO |  | P | bar: JULIO 2
E
308 | CIUDAD VALENCIA |  | P | bar: JULIO 2
E
309 | VILLABEL |  | P | [60 empty] | EL SANTUARIO | bar: JULIO 2
E
310 | NUEVO VILLABEL |  | P | [60 empty] | MIRADORES DE LA FLORIDA | bar: JULIO 2
E
311 | VILLA ALCÁZAR |  | P | bar: JULIO 2
E | bar: Agosto 2
312 | AVITER LA CUMBRE |  | P | [60 empty] | MIRADORES DEL CAMPO | bar: JULIO 2
E | bar: Agosto 2
313 | VILLA SOLAR |  | P | [60 empty] | PORTAL DE LA HACIENDA | bar: JULIO 2
E | bar: Agosto 4
314 | RINCÓN DE LA CUMBRE |  | P | [60 empty] | JARDINES DE GETSEMANÍ | bar: JULIO 2
E | bar: Agosto 2
315 | CORCENDAS |  | P | [60 empty] | BRISAS DE FLORIDA CAMPESTRE | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
316 | CORPOVISUR II |  | P | [60 empty] | CIUDADELA CAMPESTRE | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
317 | CORPOVISUR I |  | P | [60 empty] | MIRADORES DE LA CUMBRE | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
318 | CORVIUVA |  | P | [60 empty] | ASOVISUR I | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
319 | ASDESUR II |  | P | [60 empty] | ASOVISUR II | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
320 | CIUDAD 2000 |  | P | [60 empty] | CORPOVISUR I | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
321 | ASOVISUR I |  | P | [60 empty] | CORPOVISUR II | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
322 | PORTALES DE JERICÓ |  | P | [60 empty] | ASDESUR I | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
323 | AGUAS CLARAS |  | P | [60 empty] | ASDESUR II | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
324 | JUAN PABLO II |  | P | [60 empty] | GARCÍA ECHEVERRY | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
325 | ASOVISUR II |  | P | [60 empty] | VILLA ESPERANZA I y II | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
326 | BELLAVISTA LA CUMBRE |  | P | [60 empty] | TRANSURATOQUE | bar: JULIO 3
E | bar: Agosto 2
327 | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA COMUNITARIA (Sector YARIGÜÍEZ) |  | P | [60 empty] | EL PÁRAMO | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
328 | POMARROSO |  | P | [60 empty] | ASOMIFLOR | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
329 | LOS MANGOS DE LA CUMBRE I |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
330 | BALCONES DE LA CUMBRE II |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
331 | BALCONES DE LA CUMBRE I |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
332 | FAVUIS DE LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
333 | GRANJAS DE LA CUMBRE I - II |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 2
334 | QUINTAS DE SANTA LUCÍA |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 3
335 | ACACIAS DE LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 4
336 | PANORAMA LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 4
337 | EL BAMBÚ LA CUMBRE Zona 4 |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 4
338 | ALARES DE LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 4
E | bar: Agosto 4
339 | LOS MANGOS DE LA CUMBRE II |  | P | bar: JULIO 5
E
340 | SURATOQUE LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4
341 | SAN CARLOS LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4
342 | VILLA DE LA CUMBRE |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4
343 | GARCÍA ECHEVERRY |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: JULIO 4
344 | RECODO DE LA FLORIDA |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4
345 | EL CARMEN III |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4
346 | EL CARMEN V |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4
347 | EL CARMEN VI |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 5
348 | PORTAL DE ISRAEL |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 4 to Agosto 5
349 | EL CARMEN I |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 5
350 | EL CARMEN IV |  | P | bar: JULIO 5
E | bar: Agosto 5
|  |  | S | Enero 1: Enero; Febrero 1: Febrero; Marzo 1: Marzo; Abríl 1: Abríl; Mayo 1: Mayo; Junio 1: Junio; JULIO 1: Julio; Agosto 1: AGOSTO; Septiembre 1: Septiembre; Octubre 1: Octubre; Noviembre 1: Noviembre; Diciembre 1: Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
351 | EL CARMEN II |  | P | bar: AGOSTO 1
E | bar: AGOSTO 5
352 | CIUDAD JARDÍN |  | P | bar: AGOSTO 1
E | bar: AGOSTO 5
353 | LAURELES ALTOS y BAJOS |  | P | bar: AGOSTO 1
E | bar: AGOSTO 5
354 | GUAYACANES II |  | P | bar: AGOSTO 1
E
355 | NEOMUNDO - C.C. EL CACIQUE - LA GRAN RESERVA |  | P | bar: AGOSTO 1
E
356 | PARALELA ORIENTAL AU7TA. F/DA. C.R. TAJAMAR - C.R. TÁTIKA |  | P | bar: AGOSTO 1
E
357 | C.R. ANACON |  | P | bar: AGOSTO 2
E
358 | TENZA I -II |  | P | bar: AGOSTO 2
E
359 | LA LIBERTAD |  | P | bar: AGOSTO 2
E
360 | BELENCITO LOS OLIVOS |  | P | bar: AGOSTO 2
E
361 | BALCÓN DEL LAGO |  | P | bar: AGOSTO 2
E
362 | SAN EXPEDITO |  | P | bar: AGOSTO 2
E
363 | ALTOS DEL CACIQUE |  | P | bar: AGOSTO 2
E
364 | ARANJUEZ |  | P | bar: AGOSTO 3
E
365 | EL EDEN |  | P | bar: AGOSTO 3
E
366 | VILLA INÉS |  | P | bar: AGOSTO 3
E
367 | ASTURIAS I - II |  | P | bar: AGOSTO 3
E
368 | DIAMANTE I |  | P | bar: AGOSTO 3
E
369 | LAS CASITAS |  | P | bar: AGOSTO 3
E
370 | LA PEDREGOSA |  | P | bar: AGOSTO 3
E
371 | MIRADORES DE SAN LORENZO |  | P | bar: AGOSTO 4
E
372 | PORTOFINO VILLA DE LOS CONQUISTADORES |  | P | bar: AGOSTO 4
E
373 | LAS COLINAS CAMPESTRE DEL LAGO |  | P | bar: AGOSTO 4
E
374 | BALCON DEL LAGO RINCON DEL LAGO |  | P | bar: AGOSTO 4
E
375 | LAGOS DEL CACIQUE |  | P | bar: AGOSTO 4
E
376 | QUINTAS DEL CACIQUE ALTOS DEL LAGO |  | P | bar: AGOSTO 4
E
377 | PALMERAS DEL CACIQUE |  | P | bar: AGOSTO 4
E
378 | JARDINES DE LA COLINA |  | P | bar: AGOSTO 5
E
379 | MIRADORES DE FÁTIMA |  | P | bar: AGOSTO 5
E
380 | BOSQUES DEL CACIQUE |  | P | bar: AGOSTO 5
E
381 | TORRES DE SAN ESTEBAN |  | P | bar: AGOSTO 5
E
382 | SANTA BÁRBARA |  | P | bar: AGOSTO 5
E
383 | PORTÓN DEL TEJAR |  | P | bar: AGOSTO 5
E
384 | EL TEJAR - SANTA MÓNICA - BALCONES DE LA COLINA - TAJAMAR - TÁTICA |  | P | bar: AGOSTO 5
E
| BALCONES de SANTA HELENA (PQR 2022006495) |  | P
|  |  | E | Febrero 2: E; Diciembre 2: E; Diciembre 3: PQR
| ARRAYANES I - II ASDEFLOR |  | P
|  |  | E | Febrero 2: E; Junio 1: E; Junio 2: Jor.Limp.
| GARCÍA ECHEVERRY (PQR 2022002315) |  | P
|  |  | E | Junio 2: E; Junio 3: PQR
| SANTA HELENA DEL CAMPO (PQR 2022006229) |  | P
|  |  | E | Diciembre 2: E; Diciembre 3: PQR
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D4
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
|  | 2022 | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | IV - GIRON | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | EL PALENQUE |  | P | bar: Marzo 1; Julio 5; Diciembre 3
E | bar: Marzo 1; Julio 5; Diciembre 3
2 | LA ESMERALDA |  | P | bar: Marzo 1; Julio 5
E | bar: Marzo 1; Julio 5
3 | MORADA DE SAN JUAN |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
4 | CIUDADELA CONFENALCO |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
5 | RINCON DE LA PAZ |  | P | bar: Marzo 1; Mayo 2; Agosto 1; Diciembre 3
E | bar: Marzo 1; Mayo 2; Agosto 1; Diciembre 3
6 | INMACULADA LA RESERVA II |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 1
E | bar: Marzo 1; Agosto 1
7 | INMACULADA FASE 1 |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 1
E | bar: Marzo 2; Agosto 1
8 | CHIMITA |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2; Diciembre 3
E | bar: Marzo 2; Agosto 2; Diciembre 3
9 | ZONA INDUSTRIAL VEGAS DE VILLAMIZAR |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 2
E | bar: Marzo 2; Agosto 2
10 | LOS CONQUISTADORES |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
11 | CIUDAD VENECIA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
12 | NUEVA FONTANA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
13 | FONTANA REAL |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
14 | VILLA ALICIA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
15 | EL ROCIO |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
16 | FONTANA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Marzo 3; Agosto 2
17 | PROVENZA |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 3
E | bar: Marzo 4; Agosto 4
18 | JARDINES DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E | bar: Marzo 5; Agosto 4
19 | PORTALES DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E | bar: Marzo 5; Agosto 4
20 | SAN LORENZO |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E | bar: Marzo 5; Agosto 4
21 | VIVEROS DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E | bar: Marzo 5; Agosto 4
22 | GRANJAS DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E | bar: Marzo 5; Agosto 4
23 | BRISAS DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E | bar: Marzo 5; Agosto 4
24 | COOMULTRASAN ( CON PORTERIA) |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E | bar: Abril 1; Agosto 4
25 | CRISTAL ALTO |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E | bar: Abril 1; Agosto 4
26 | CRISTAL BAJO |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E | bar: Abril 1; Agosto 5
27 | DELICIAS BAJAS |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E | bar: Abril 1; Agosto 5
28 | VILLA FLOR |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E | bar: Abril 1; Agosto 5
29 | GRANJAS DE JULIO RINCON |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E | bar: Abril 1; Agosto 5
30 | VILLA SARA |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E | bar: Abril 1; Agosto 5
31 | TOLEDO PLATA |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 1
E | bar: Abril 1; Septiembre 1
32 | DANGÓN |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 1
E | bar: Abril 1; Septiembre 1
33 | CIUDAD METROPOLITANA |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 1
E | bar: Abril 1; Septiembre 1
34 | ESPAÑA |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 1
E | bar: Abril 1; Septiembre 1
35 | ESPAÑA REAL |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 1
E | bar: Abril 1; Septiembre 1
36 | PUNTA PARAISO |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 2
E | bar: Abril 2; Septiembre 2
37 | MARIANELLA |  | P | bar: Abril 2; Junio 1; Septiembre 1
E | bar: Abril 2; Junio 1; Septiembre 2
38 | VILLA CANDADO |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 2
E | bar: Abril 2; Septiembre 2
39 | DELICIAS ALTAS |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 2
E | bar: Abril 2; Septiembre 2
40 | MANUELA BELTRAN |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
41 | IGSABELAR |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
42 | SANTA MARIA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
43 | CONDADO DE GIBRALTAR |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
44 | JARDINES DE COAVICONSA |  | P | bar: Marzo 4; Septiembre 2
E | bar: Marzo 4; Septiembre 2
45 | COAVICONSA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
46 | HOYO 1 |  | P | bar: Abril 3; Junio 1; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Junio 1; Septiembre 2
47 | QUINTAS DE SANTA ANA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
48 | LOS GUADUALES |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
49 | LOS ACACIOS |  | P | bar: Abril 3; Junio 1; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Junio 1; Septiembre 2
50 | MALPASO |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
51 | ELBA LUCIA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E | bar: Abril 3; Septiembre 2
52 | EL PORVENIR |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E | bar: Abril 4; Septiembre 3
53 | CARRIZAL CAMPESTRE |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E | bar: Abril 4; Septiembre 3
54 | SAN ANTONIO DEL CARRIZAL |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E | bar: Abril 4; Septiembre 3
55 | ALTOS DEL CARRIZAL |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E | bar: Abril 4; Septiembre 3
56 | VILLA PAULA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 3
57 | EL BOSQUECITO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 3
58 | ESTORAQUES ( CARRIZAL) |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 3
59 | CARRIZAL LA NUEVA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E | bar: Mayo 1; Septiembre 3
60 | BALCONES DE ALEJANDRIA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
61 | BELLAVISTA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
62 | BELLAVISTA CAMPESTRE |  | P | bar: Septiembre 4
E | bar: Septiembre 4
63 | TERRAZAS DE BELLAVISTA |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
64 | ALTOS DEL POBLADO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
65 | PARAISO ALTO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
66 | PARAISO BAJO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
67 | COORVIANDI III |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
68 | GIRALUZ |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4
69 | PORTAL DEL LLANITO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E | bar: Mayo 2; Septiembre 4
70 | ALTOS DEL LLANITO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
71 | QUINTAS DEL LLANITO |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
72 | VILLA CAROLINA I |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
73 | ALDEA BAJA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
74 | VILLA CAROLINA II |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
75 | ALDEA MEDIA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
76 | ALDEA ALTA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
77 | ALCANTARA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
78 | JARDINES DE LA ALDEA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
79 | ELOY VALENZUELA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5
80 | LA CAMPIÑA |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E | bar: Mayo 3; Septiembre 5
81 | CONJUNTO LA CAMPIÑA |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 5
E | bar: Mayo 3; Septiembre 5
82 | PORTAL DE LA CAMPIÑA |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 5
E | bar: Mayo 3; Septiembre 5
83 | ALTO DE LA CAMPÑA |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 5
E | bar: Mayo 3; Septiembre 5
84 | SAGRADO CORAZON |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 5
E | bar: Mayo 3; Septiembre 5
85 | LA ROSITA |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 4
E | bar: Mayo 3; Septiembre 4
86 | ALTOS DE TEJAR |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 4
E | bar: Mayo 3; Septiembre 4
87 | EL TEJAR |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 4
E | bar: Mayo 3; Septiembre 4
88 | CENTRO DE GIRON |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 5
E | bar: Mayo 3; Octubre 1
89 | LLANITO BAJO |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 1
E | bar: Mayo 3; Octubre 1
90 | LA RIVERA |  | p | bar: Mayo 3; Octubre 1
E | bar: Mayo 3; Octubre 1
91 | VILLA DEL RIO |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 1
E | bar: Mayo 3; Octubre 1
92 | LA ISLA |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
93 | CARRIZAL CASAS |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 1
E | bar: Mayo 3; Octubre 1
94 | EL CARMEN |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
95 | BRISAS DEL RIO |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
96 | LA MURALLA 1 |  | P | bar: Abril 1; Octubre 1
É | bar: Abril 1; Octubre 1
97 | LA MURALLA 2 |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 1
E | bar: Mayo 3; Octubre 1
98 | EL POBLADO |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
99 | BALCON DEL PORTAL |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
100 | PORTAL DE GIRON 1 |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
101 | RIO DE ORO 2 ( lado del sena) |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 1
E | bar: Mayo 4; Octubre 1
102 | ELIECER FONSECA |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 2
E | bar: Mayo 4; Octubre 2
103 | RINCON DE GIRON PARTE ALTA |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 2
E | bar: Mayo 5; Octubre 2
104 | RINCON DE GIRON PARTE BAJA |  | P | bar: Junio 1; Octubre 2
E | bar: Junio 1; Octubre 2
105 | CASTILLA REAL 2 ( CON PORTERIA ) |  | P | bar: Junio 1; Octubre 2
E | bar: Junio 1; Octubre 2
106 | CASTILLA REAL 1 ( CON PORTERIA ) |  | P | bar: Junio 1; Octubre 2
E | bar: Junio 2; Octubre 2
107 | PORTAL DE CASTILLA ( CON PORTERIA ) |  | P | bar: Junio 2; Octubre 2
E | bar: Junio 2; Octubre 2
108 | ALTOS DE CASTILLA |  | P | bar: Julio 5; Octubre 2
E | bar: Julio 5; Octubre 2
109 | PORTAL DE RIO FRIO |  | P | bar: Junio 2; Octubre 2
E | bar: Junio 2; Octubre 2
110 | SAN JORGE |  | P | bar: Junio 2; Octubre 2
E | bar: Junio 2; Octubre 2
111 | QUINTAS DE SAN ISIDRO |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
112 | CASA LINDA |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
113 | VILLA LINDA |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
114 | GUAYACANES |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
115 | BALCONES DE GALICIA |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
116 | CIUDADELA VILLAMIL |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
117 | VILLA CAMPESTRE II |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 3; Octubre 3
118 | VILLA CAMPESTRE I |  | P | bar: Junio 3; Octubre 3
E | bar: Junio 3; Octubre 3
119 | VILLA CAMPESTRE III |  | P | bar: Junio 3; Octubre 3
E | bar: Junio 3; Octubre 3
120 | AVENIDA LOS CANEYES |  | P | bar: Junio 2; Octubre 3
E | bar: Junio 2; Octubre 3
121 | PORTAL CAMPESTRE 1 |  | P | bar: Junio 3; Octubre 4
E | bar: Junio 3; Octubre 4
122 | PORTAL CAMPESTRE 2 |  | P | bar: Junio 3; Octubre 4
E | bar: Junio 3; Octubre 4
123 | PORTAL CAMPESTRE 3 |  | P | bar: Junio 3; Octubre 4
E | bar: Junio 3; Octubre 4
124 | PORTAL CAMPESTRE 4 |  | P | bar: Junio 4; Octubre 4
E | bar: Junio 4; Octubre 4
125 | PORTAL CAMPESTRE 5 |  | P | bar: Junio 4; Octubre 4
E | bar: Junio 4; Octubre 4
126 | LOS CAMBULOS |  | P | bar: Junio 4; Octubre 5
E | bar: Junio 4; Octubre 5
127 | VILLAMPIS |  | P | bar: Junio 4; Octubre 5
E | bar: Junio 4; Octubre 5
128 | VILLAS DE DON JUAN I ETAPA |  | P | bar: Junio 4; Octubre 5
E | bar: Junio 4; Octubre 5
129 | PUERTO MADERO |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 1
E | bar: Junio 5; Noviembre 1
130 | VILLAS DE DON JUAN II ETAPA |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 1
E | bar: Junio 5; Noviembre 1
131 | GIRON CAMPESTRE |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 1
E | bar: Junio 5; Noviembre 1
132 | ALMENARES DE SAN JUAN |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 1
E | bar: Junio 5; Noviembre 1
133 | BRISAS DEL CAMPO |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 1
E | bar: Junio 5; Noviembre 1
134 | TORRES BRISAS DEL CAMPO |  | P | bar: Julio 1; Noviembre 1
E | bar: Julio 1; Noviembre 1
135 | LOS ALPES CAMPESTRE |  | P | bar: Julio 1; Noviembre 1
E | bar: Julio 1; Noviembre 1
136 | PRADOS DE CATALUÑA |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 2
E | bar: Julio 2; Noviembre 3
137 | HACIENDA LA MESETA |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 3
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
138 | VIDA EN PRIMAVERA |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
139 | VILLA SOFIA |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
140 | PRIMERO DE MAYO |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
141 | CORVIANDI 1 |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
142 | EL CONSUELO |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 5
E | bar: Julio 2; Noviembre 5
143 | MESETA BAJA ( 1 ) |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
144 | MESETA MEDIA (2) |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
145 | MESETA ALTA (3) |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 4
E | bar: Julio 2; Noviembre 4
146 | RIO PRADO |  | P | bar: Julio 2; Noviembre 5
E | bar: Julio 3; Diciembre 1
147 | VILLAS DE SAN JUAN |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 1
E | bar: Julio 3; Diciembre 1
148 | ALTOS DE ARENALES |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 1
E | bar: Julio 3; Diciembre 1
149 | JARDIN DE ARENALES |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 1
E | bar: Julio 3; Diciembre 1
150 | EL PROGRESO |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 1
E | bar: Julio 3; Diciembre 2
151 | MIRADOR DE ARENALES |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
152 | VILLA DE LOS CABALLEROS |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
153 | RIVERA DEL RIO |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
154 | ARENALES CUARTA ETAPA |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
155 | ARENALES TERCERA ETAPA |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
156 | ARENALES SEGUNDA ETAPA |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
157 | ARENALES PRIMERA ETAPA |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
158 | ARENALES CAMPESTRE |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
159 | QUINTAS DE ARENALES |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 2
E | bar: Julio 4; Diciembre 2
160 | SANTA CRUZ |  | P | bar: Julio 5
E | bar: Julio 5
161 | GALLINERAL |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 2
E | bar: Julio 5; Diciembre 2
162 | RIO DE ORO 1 |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 3
E | bar: Julio 5; Diciembre 3
163 | MIRADORES DEL ORIENTE |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 3
E | bar: Julio 5; Diciembre 3
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## VERTIMIENTOS
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAUCES Y VERTIMIENTOS
Pág. 1 de __
|  | 2022 | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | IV - GIRON | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | EV. B. KENNEDY (entrega al rio surata) |  | P | bar: Abril 1; Agosto 1; Diciembre 3
E | bar: Abril 1; Agosto 1; Diciembre 3
2 | EV. CONTROL DE CAUCES EL CANEY (Q. LA PICHA) |  | P | bar: Abril 2; Agosto 1
E | bar: Abril 2; Agosto 1
3 | EV. CALLE 6A(entrega a la quebrada chapinero) |  | P | bar: Mayo 1; Agosto 2
E | bar: Mayo 1; Agosto 2
4 | EV. BARRIO GAITAN (entrega a la quebrada dos aguas) |  | P | bar: Mayo 2; Agosto 3
E | bar: Mayo 2; Agosto 3
5 | EV. BARRIO NARIÑO ( entrega a la quebrada las navas) |  | P | bar: Junio 3
E | bar: Junio 3
6 | EV. PUERTA DEL SOL (entrega al aquebrada la iglesia) NUEVA GRANADA |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 2
E | bar: Junio 5; Noviembre 3
7 | E.V. QUEBRADA LA IGLESIA (parque extremo desarenador) |  | P | bar: Septiembre 4; Noviembre 2
E | bar: Septiembre 4; Noviembre 2
8 | E.V. LA VICTORIA |  | P | bar: Julio 2; Octubre 1
E | bar: Julio 3; Octubre 1
9 | EV. LA PRESENTACION ( entrega a la Quebrada la IGLESIA) BARRIO SAN LUIS |  | P | bar: Agosto 3; Noviembre 2
E | bar: Agosto 3; Noviembre 2
10 | E.V. LA ANGELINA |  | P | bar: Junio 4; Agosto 4
E | bar: Junio 4; Agosto 4
11 | E.V LA CUYAMITA- entrega al parque industrial 1 |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 1; Diciembre 1
E | bar: Abril 3; Septiembre 1; Diciembre 1
12 | EV. DON BOSCO |  | P | bar: Junio 4; Septiembre 2
E | bar: Junio 4; Septiembre 2
13 | EV. CALLE 61 |  | P
E
14 | E.V. LA GUACAMAYA |  | P
E
15 | EV. BARRIO SANTANDER (entrega a la Q. seca) |  | P | bar: Junio 4; Septiembre 2
E | bar: Junio 4; Septiembre 2
16 | EV. LA JOYA SECTOR GAVIONES |  | P | bar: Junio 5; Julio 2; Septiembre 3
E | bar: Junio 5; Julio 2; Septiembre 3
17 | E.V EL LORO |  | P | bar: Julio 4; Octubre 1; Noviembre 2
E | bar: Julio 4; Octubre 1; Noviembre 2
18 | E.V. GOMEZ NIÑO Y SAN MIGUEL |  | P | bar: Julio 4; Octubre 1
E | bar: Julio 4; Octubre 1
19 | E.V. SAN MIGUEL II |  | P | bar: Julio 4; Octubre 1
E | bar: Julio 4; Octubre 1
20 | EV. BARRIO MUTIS (Q. LA ROSITA) |  | P | bar: Junio 5; Septiembre 3; Diciembre 3
E | bar: Junio 5; Septiembre 3; Diciembre 3
21 | E.V CAMPO HERMOSO |  | P | bar: Julio 3; Septiembre 3
E | bar: Julio 3; Septiembre 3
22 | EV. BARRIO BUCARAMANGA (ENTREGA A LA Q. LA IGLESIA) MANZANA 10 |  | P | bar: Abril 1; Octubre 2; Noviembre 3; Diciembre 1
E | bar: Abril 1; Octubre 2; Noviembre 3; Diciembre 1
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## CAUCES
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [52 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAUCES Y VERTIMIENTOS
Pág. 1 de __
|  | 2022 | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | IV - GIRON | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SISTEMA BUCARAMANGA RIO SURATA
1 | Q. CHIMITA (Bucaramanga) |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4; Diciembre 2
E | bar: Mayo 1; Septiembre 4; Diciembre 2
2 | LAS PAPAS (Girón) |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4; Diciembre 2
E | bar: Mayo 2; Septiembre 5; Diciembre 2
3 | LA PICHA O EL CANEY |  | P | bar: Abril 2; Agosto 1
E | bar: Abril 3; Agosto 1
4 | Q. DOS AGUAS 1 Y 2 ETAPA (Bucaramanga) GAITAN |  | P | bar: Mayo 2; Agosto 3
E | bar: Mayo 2; Agosto 3
5 | Q. CHAPINERO 1 Y 2 ETAPA (Buacamanga) |  | P | bar: Abril 4; Agosto 1
E | bar: Abril 4; Agosto 1
6 | CANAL VILLAMPIS (Girón) canalizacion cambulos |  | P | bar: Mayo 2; Julio 2; Diciembre 1
E | bar: Mayo 2; Julio 5; Diciembre 1
7 | PUERTO MADERO (Girón) |  | P | bar: Julio 1; Septiembre 5; Diciembre 1
E | bar: Julio 2; Septiembre 5; Diciembre 1
8 | Q. LA ESPERANZA 1 ETAPA (Bucaramanga) villa Helena |  | P | bar: Mayo 1; Agosto 3
E | bar: Mayo 2; Agosto 3
9 | Q. LAS NAVAS 1 Y 2 ETAPA, NARIÑO (Bucamanga) |  | P | bar: Junio 3
E | bar: Junio 3
10 | LAS NIEVES (Eloy Valenzuela) (Girón) |  | P | bar: Julio 5; Octubre 1
E | bar: Julio 5; Octubre 1
11 | CANAL DE LA 36 (Girón) |  | P | bar: Junio 5; Octubre 1
E | bar: Junio 5; Octubre 1
12 | Q. PADRE JESUS (Girón) |  | P | bar: Junio 4; Octubre 1
E | bar: Junio 4; Octubre 1
13 | LA FLORA (Bucaramanga)LIMONCITO |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 5
E | bar: Abril 4; Septiembre 5
14 | Q. LA MACANA (Girón) |  | P | bar: Junio 3; Octubre 2
E | bar: Junio 3; Octubre 2
15 | Q. LA HONDA (Girón) |  | P | bar: Agosto 1
E | bar: Agosto 3
16 | CARRIZAL BOX (Girón), canl calle 60, Bosquecitos , villa paula |  | P | bar: Mayo 3; Junio 1
E | bar: Mayo 5; Junio 3
17 | Q. LAS OLAS (Bucaramanga) |  | P | bar: Octubre 3
E | bar: Octubre 3
18 | Q. LAS OLAS CLAVERIANO (Bucaramanga) |  | P | bar: Julio 2; Octubre 3
E | bar: Julio 2; Octubre 3
19 | Q. LAS OLAS CRUCE AL MAR (Bucaramanga) |  | P | bar: Julio 2; Octubre 4
E | bar: Julio 2; Octubre 4
20 | Q. LAS OLAS ALTOS DEL PROGRESO (Bucaramanga) |  | P | bar: Julio 2; Octubre 3
E | bar: Julio 2; Octubre 3
21 | Q. LAS OLAS COLSEGUROS NORTE (Bucaramanga) MIRAMAR |  | P | bar: Octubre 4
E | bar: Octubre 4
22 | Q. LA ARGELIA 1 ETAPA - ARGELINA(Bucaramanga) |  | P | bar: Junio 3; Agosto 4
E | bar: Junio 4; Agosto 4
23 | Q. CHOCOITA (Bucaramanga) |  | P | bar: Agosto 3; Noviembre 1; Diciembre 2
E | bar: Agosto 3; Noviembre 1; Diciembre 2
24 | LA CUYAMITA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 1; Diciembre 3
E | bar: Abril 4; Septiembre 1; Diciembre 3
25 | Q. SECA (Bucaramanga) |  | P | bar: Julio 1; Septiembre 2
E | bar: Julio 1; Septiembre 2
26 | EL PENITENTE SECTOR ARRAYANES 2 (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 5; Noviembre 1
E | bar: Agosto 5; Noviembre 1
27 | EL PENITENTE SECTOR BELENCITO-OLIVOS (Floridablanca) |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E | bar: Abril 2; Agosto 5
28 | Q. EL PENITENTE SECTOR ZAPAMANGA(Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 5; Noviembre 2
E | bar: Agosto 5; Noviembre 2
29 | Q. LA JOYA SECTOR 1 (Bucaramanga) |  | P | bar: Diciembre 3
E | bar: Diciembre 3
30 | Q. LA JOYA SECTOR 2 (Bucaramanga) |  | P | bar: Diciembre 3
E | bar: Diciembre 3
31 | Q. LA ROSITA (Bucaramanga) |  | P | bar: Julio 5
E | bar: Julio 5
32 | Q. LA TOLIMA (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 4; Noviembre 2
E | bar: Agosto 4; Noviembre 2
33 | Q. ZAPAMANGA (Floridablanca) |  | P | bar: Septiembre 3; Noviembre 4
E | bar: Septiembre 3; Noviembre 4
34 | Q. EL LORO (Bucaramanga) |  | P | bar: Diciembre 3
E | bar: Diciembre 3
35 | Q. LAS MOJARRAS PARTE BAJA (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 4; Noviembre 2
E | bar: Agosto 4; Noviembre 2
36 | Q. LAS MINAS 1 ETAPA (Floridablanca) |  | P | bar: Septiembre 2; Noviembre 3
E | bar: Septiembre 2; Noviembre 3
37 | Q. EL PEPO (Floridablanca) |  | P | bar: Septiembre 1; Noviembre 2
E | bar: Septiembre 1; Noviembre 2
38 | Q. SANTA ANA (Floridablanca) |  | P | bar: Septiembre 3; Noviembre 3
E | bar: Septiembre 3; Noviembre 3
39 | Q. GUACAMAYA (Bucaramanga) |  | P
E
40 | Q, LAS PILAS (Margen derecha) (Floridablanca) |  | P | bar: Septiembre 1; Diciembre 4
E | bar: Septiembre 2; Diciembre 3
41 | Q. LA IGLESIA (Bucaramanga-Girón) |  | P | bar: Agosto 4; Noviembre 5
E | bar: Agosto 5; Noviembre 5
42 | RIO FRIO SECTOR SECTOR LAGOS (Floridablanca) |  | P | bar: Septiembre 3; Diciembre 4
E | bar: Septiembre 3; Diciembre 3
43 | Q. LA HOYADITA (Bucaramanga) Barrio canelos y san gerardo. |  | P
E
44 | Q. LA HOYADA (Bucaramanga) donde termina el barrio bucaramanga al puente peatonal de coca cola |  | P | bar: Abril 1
E | bar: Abril 1
45 | VILLA ALICIA (Buacaramanga) cerca a la curva del diablo |  | P
E
46 | LA CASCADA (Buacaramanga) nace en el desarenador y entrega a la iglesia |  | P | bar: Noviembre 4
E | bar: Noviembre 4
47 | LA CEIBA (Bucaramanga) |  | P | bar: Diciembre 3
E | bar: Diciembre 3
48 | Q. EL MACHO (Bucarmanga) |  | P | bar: Septiembre 3; Noviembre 4
E | bar: Septiembre 3; Noviembre 4
49 | HEDIONDA (Girón) al final del barrio carrizal de giron |  | P | bar: Agosto 3; Octubre 4
E | bar: Agosto 3; Octubre 4
50 | Q. CHIVATA (Girón) |  | P | bar: Julio 1; Noviembre 1
E | bar: Julio 1; Noviembre 1
51 | CUIDADELA CAFÉ MADRID (Buacaramanga) el plan |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 3
E | bar: Junio 5; Noviembre 3