## D1-MESETA
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION |  |  | 2023
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | 1 | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Buenavista |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1; Diciembre 2
E
2 | Buenos Aires |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1; Diciembre 2
E
3 | Miraflores |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1; Diciembre 2
E
4 | Limoncito |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1; Diciembre 2
E
5 | La Malaña |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E
6 | Retiro Chiquito |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E
7 | Morrorrico |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E
8 | Los Sauces |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E
9 | Los Pinos |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E | bar: Febrero 3
10 | El Diviso |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 2
E
11 | Vegas de Morrorrico |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E
12 | Puerto Rico |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E
13 | Albania |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E
14 | Los Alpes |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 3
E | bar: Febrero 3
15 | Alvarez |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 3
E
16 | Las Americas |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 3
E
17 | Galán |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E
18 | Quinta Brigada |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E
19 | Quintadania |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E
20 | El Prado |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 4
E
21 | San Pio |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E
22 | Cabecera del Llano |  | P | bar: Abril 2; Agosto 4
E
23 | Los Cedros |  | P | bar: Abril 3; Agosto 5
E
24 | Pan de Azúcar |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E
25 | Terrazas |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E | bar: Febrero 3
26 | La Floresta |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E | bar: Febrero 3
27 | El Jardín |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E
28 | SAN PEDRO |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E
29 | Antonia Santos Sur |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E
30 | Sector Conucos |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E
31 | Las Mercedes |  | P | bar: Abril 3; Octubre 1
E
32 | Bolarquí |  | P | bar: Abril 3; Octubre 2
E
33 | Campestre |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 2
E
34 | Sotomayor |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 2
E
35 | Nuevo Sotomayor |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 2
E
36 | Concordia |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 2
E
37 | Bolívar |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E
38 | Mejoras Públicas |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 3
E
39 | Antonia Santos |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 3
E
40 | Centro |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 3
E
41 | La Aurora |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 4
E
42 | San Alonso |  | P | bar: Junio 3; Octubre 4
E
43 | Universidad |  | P | bar: Junio 4; Octubre 5
E
44 | Mutualidad |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 1
E
45 | San Francisco |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 1
E
46 | Alarcón |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 2
E
47 | Granada |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 2
E
48 | Modelo |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 3
E
49 | Chapinero |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 3
E
50 | Comuneros |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 3
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D1-NORTE
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION |  |  | 2023
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | 1 | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Independencia |  | P | bar: Febrero 3; Julio 1; Diciembre 1
E
2 | Trancisión 1-2-3-4-5 |  | P | bar: Febrero 3; Julio 1; Diciembre 1
E
3 | Villa Mercedes |  | P | bar: Febrero 4; Julio 1; Diciembre 1
E
4 | Olas 2 |  | P | bar: Febrero 4; Julio 1
E
5 | Bosque Alto y Bajo |  | P | bar: Febrero 4; Julio 1
E
6 | Colombia |  | P | bar: Febrero 4; Julio 1
E
7 | La Juventud |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
8 | San Cristóbal |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
9 | Regaderos |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
10 | Esperanza 1 |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
11 | Esperanza 2 |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
12 | Esperanza 3 |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
13 | Cañada La Esperanza |  | P | bar: Febrero 5; Julio 2
E
14 | Liscano 1 |  | P | bar: Febrero 5; Julio 3
E
15 | Liscano 2 |  | P | bar: Febrero 5; Julio 3
E
16 | Mirador Norte |  | P | bar: Marzo 1; Julio 3
E
17 | José María Córdoba |  | P | bar: Marzo 1; Julio 3
E
18 | Bosconia |  | P | bar: Marzo 1; Julio 3
E
19 | Los Angeles |  | P | bar: Marzo 1; Julio 3
E
20 | Villa Elena |  | P | bar: Marzo 1; Julio 3
E
21 | Villa Rosa Manzana 1-41 |  | P | bar: Marzo 2; Julio 3
E
22 | 13 de Junio |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
23 | María Paz |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
24 | Emisario de entrega María Paz |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
25 | Minuto de Dios |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
26 | Sector Hospital del Norte y Colseguros N |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
27 | Miramar |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
28 | Jardines de Altagracia |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
29 | Omagá 1 |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
30 | Tejar Norte 1 |  | P | bar: Marzo 2; Julio 4
E
31 | Tejar Norte 2 |  | P | bar: Marzo 2
E | bar: Julio 5
32 | Paisajes del Norte |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 1
E
33 | Altos del Progreso |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 1
E
34 | Olas Altas |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
35 | Olas Bajas |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
36 | San Valentin |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
37 | Claveriano |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
38 | Kenedy |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
39 | Balcones y Mirador del Kenedy |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
40 | Altos del Kenedy |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 2
E
41 | Omagá 2 |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 2
E
42 | Villa Alegría 1 |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 3
E
43 | Hamacas |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 3
E
44 | Villa Alegría 2 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E
45 | Betania 10-12 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E
46 | Campo Madrid etapa 2 torre 20 a 38 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E
47 | Betania 8 - 9 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E
48 | Campo Madrid etapa 1 torre 1 a 19 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 3
E
49 | Betania 7 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E
50 | Campo Madrid etapa 3 |  | P | bar: Mayo 1; Septiembre 4
E
51 | Villas de San Ignacio |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 4
E
52 | Bavaria 2 |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 4
E
53 | Café Madrid sector Edificios, La Iglesia |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 4
E
54 | Café Madrid El Plan, La Loma |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 4
E
55 | Café Madrid sector La Playa, Villa Alicia |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E
56 | Ciudadela Café Madrid |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E
57 | Pablón |  | P | bar: Mayo 2; Septiembre 5
E
58 | Rosal Alto y Bajo |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 4
E
59 | Mirador de Colorados |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 4
E
60 | Rosa Alta |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 4
E
61 | Limoncito |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 4
62 | Patio Bonito |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 4
E
63 | Campestre Norte |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 4
E
64 | Colorados |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 4
E
65 | Barrio Nuevo |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 5
E
66 | Portal de los Angeles |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 5
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D2
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | 2 | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | NORTE BAJO |  | P | bar: Febrero 3; Julio 1
E
2 | SAN RAFAEL |  | P | bar: Febrero 3; Julio 1
E
3 | EL CINAL |  | P | bar: Febrero 3; Julio 1
E
4 | GAITÁN |  | P | bar: Febrero 3; Julio 2
E
5 | GRANJAS DE PALONEGRO |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
6 | LA GLORIA |  | P | bar: Febrero 4; Julio 2
E
7 | GRANADA |  | P | bar: Febrero 5; Julio 3
E
8 | NARIÑO |  | P | bar: Febrero 5; Julio 3
E
9 | GIRARDOT |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E
10 | CAMILO TORRES |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E
11 | PASEO LA FERIA |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E
12 | LA FERIA |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E
13 | NÁPOLES |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4
E
14 | DOCE DE OCTUBRE |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E
15 | XXIII DE JUNIO |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E
16 | PIO XII |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E
17 | SANTANDER |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E
18 | DON BOSCO |  | P | bar: Marzo 2; Julio 5
E
19 | PANTANOS I |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E
20 | PANTANOS II |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E
21 | PANTANOS III |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1
E
22 | LA JOYA |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 1
E
23 | ALFONSO LÓPEZ |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E
24 | VILLA ROVIRA |  | P | bar: Marzo 4; Agosto 2
E
25 | CENTRO (PARCIAL) |  | P | bar: Marzo 5; Agosto 3
E
26 | GARCIA ROVIRA |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E
27 | CHORRERAS DE DON JUAN |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E
28 | VILLAS DEL ROMERO |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E
29 | LOS BÚCAROS |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E
30 | VILLA DEL PRADO |  | P | bar: Abril 1; Agosto 5
E
31 | LA ESMERALDA |  | P | bar: Abril 2; Agosto 5
E
32 | VILLA ESMERALDA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 1
E
33 | LA ESTRELLA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 1
E
34 | CAMPOHERMOSO |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 1
E
35 | LA PALMA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E
36 | PRIMERO DE MAYO |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E
37 | QUINTA ESTRELLA |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 2
E
38 | CANDILES |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E
39 | SAN MIGUEL |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E
40 | ESTORAQUES I |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E
41 | ESTORAQUES II |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 3
E
42 | MANZANARES |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E
43 | PRADOS DEL MUTIS |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E
44 | BRISAS DEL MUTIS |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E
45 | BALCONCITOS |  | P | bar: Abril 4; Septiembre 4
E
46 | MUTIS |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E
47 | MONTERREDONDO |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E
48 | LA GRAN LADERA |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E
49 | LOS HÉROES |  | P | bar: Abril 5; Septiembre 5
E
50 | PLAZUELA REAL |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E
51 | CIUDAD BOLÍVAR |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E
52 | LOS NARANJOS |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 1
E
53 | LOS CENTAUROS |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 2
E
54 | LOS ALMENDROS |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E
55 | CIUDADELA REAL DE MINAS |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 3
E
56 | PLAZA MAYOR |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E
57 | GÓMEZ NIÑO |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E
58 | AEROPUERTO |  | P | bar: Mayo 4; Octubre 4
E
59 | LOS CANELOS |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E
60 | CORDONCILLO 2 |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E
61 | SAN GERARDO 1 |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E
62 | LAURELES |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E
63 | COLOMBIA |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E
64 | SAN GERARDO |  | P | bar: Mayo 5; Octubre 5
E
65 | LA CEIBA |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E
66 | RICAURTE |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 1
E
67 | LA VICTORIA |  | P | bar: Enero 5; Junio 1; Noviembre 1
E | bar: Enero 5
68 | PABLO VI |  | P | bar: Junio 2; Noviembre 2
E
69 | CORDONCILLO |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 2
E
70 | TUGURIOS 20 DE JULIO |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 2
E
71 | TUGURIOS ÁFRICA |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 3
E
72 | TUGURIOS JUAN XXIII |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 3
E
73 | PUERTA DEL SOL |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 3
E
74 | LA SALLE |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 4
E
75 | NUEVA GRANADA |  | P | bar: Enero 4; Junio 5; Noviembre 4
E | bar: Enero 4
76 | PEÑÓN DEL VALLE |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 5
E
77 | LA HOYADITA |  | P | bar: Junio 5; Noviembre 5
E
78 | BUCARAMANGA |  | P | bar: Enero 4; Junio 5; Diciembre 1
E | bar: Enero 4
79 | MANZANA 10 |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 2
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D3
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION |  |  | 2023
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | III | E |  | Ejecutado
No. | BARRIOS |  | S | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | ASENTAMIENTOS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | PALMERAS I - II - JOSÉ A. MORALES |  | P | [60 empty] | ALTOS DEL LIMONCITO | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
2 | VILLALUZ |  | P | [60 empty] | PRIMAVERA II | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
3 | LA ESMERALDA - CERROS DE VILLALUZ |  | P | [60 empty] | LOS PUENTES | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
4 | CERROS DEL REPOSO - BALCONES del REPOSO |  | P | [60 empty] | BUENOS AIRES | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
5 | LOS ALARES |  | P | [60 empty] | ASDEFLOR | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
6 | LOS ROBLES |  | P | [60 empty] | BELENCITO | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
7 | BALCON DE ALARES |  | P | [60 empty] | LOS OLIVOS | bar: Febrero 3; Octubre 1
E
8 | EL REPOSO |  | P | [60 empty] | SANTA INÉS | bar: Febrero 4; Octubre 2
E
9 | SANTA INÉS - JORDAN |  | P | [60 empty] | ROBLES ORIENTAL | bar: Febrero 4; Octubre 2
E
10 | BALCONES de SANTA HELENA |  | P | [60 empty] | CERROS DEL REPOSO | bar: Febrero 4; Octubre 2
E
11 | MIRADORES DEL REPOSO |  | P | [60 empty] | LA ESMERALDA | bar: Febrero 4; Octubre 2
E
12 | SANTA HELENA de la SIERRA I - II - III - IV - V |  | P | [60 empty] | LOS LAURELES | bar: Febrero 4; Octubre 2
E
13 | SANTA HELENA DEL CAMPO |  | P | [60 empty] | PALMERAS I | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
14 | SANTA BÁRBARA y SAN PEDRO |  | P | [60 empty] | PALMERAS II | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
15 | OASIS |  | P | [60 empty] | EL PROGRESO | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
16 | LAS VILLAS |  | P | [60 empty] | LA SEMILLA | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
17 | ARRAYANES I - I - ASDEFLOR |  | P | [60 empty] | EL SANTUARIO | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
18 | ZAPAMANGA V |  | P | [60 empty] | MIRADORES DE LA FLORIDA | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
19 | ZAPAMANGA VII |  | P | [60 empty] | MIRADORES DEL CAMPO | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
20 | ZAPAMANGA IV |  | P | [60 empty] | PORTAL DE LA HACIENDA | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
21 | SANTA FÉ |  | P | [60 empty] | JARDINES DE GETSEMANÍ | bar: Febrero 5; Octubre 3
E
22 | SAN BERNARDO I |  | P | [60 empty] | BRISAS DE FLORIDA CAMPESTRE | bar: MARZO 1; Octubre 4
E
23 | SAN BERNARDO II |  | P | [60 empty] | CIUDADELA CAMPESTRE | bar: MARZO 1; Octubre 4
E
24 | SAN BERNARDO III |  | P | [60 empty] | MIRADORES DE LA CUMBRE | bar: MARZO 1; Octubre 4
E
25 | SAN BERNARDO IV Sector 1 |  | P | [60 empty] | ASOVISUR I | bar: MARZO 1; Octubre 4
E
26 | SAN BERNARDO IV Sector 2 |  | P | [60 empty] | ASOVISUR II | bar: MARZO 2; Octubre 5
E
27 | HACIENDA SAN JUAN |  | P | [60 empty] | CORPOVISUR I | bar: MARZO 2; Octubre 5
E
28 | BOSQUES DEL CACIQUE |  | P | [60 empty] | CORPOVISUR II | bar: MARZO 2; Octubre 5
E
29 | ALTOS DEL CACIQUE |  | P | [60 empty] | ASDESUR I | bar: MARZO 2; Octubre 5
E
30 | SAN BERNARDO |  | P | [60 empty] | ASDESUR II | bar: MARZO 2; Octubre 5
E
31 | LA TRINIDAD |  | P | [60 empty] | GARCÍA ECHEVERRY | bar: MARZO 2; Octubre 5
E
32 | SAN EXPEDITO |  | P | [60 empty] | VILLA ESPERANZA I y II | bar: MARZO 3; Noviembre 1
E
33 | BALCÓN DEL LAGO |  | P | [60 empty] | TRANSURATOQUE | bar: MARZO 3; Noviembre 1
E
34 | LOS OLIVOS |  | P | [60 empty] | EL PÁRAMO | bar: MARZO 3; Noviembre 1
E
35 | BELENCITO |  | P | [60 empty] | ASOMIFLOR | bar: MARZO 4; Noviembre 2
E
36 | RINCÓN DEL LAGO - LAS COLINAS - CAMPESTRE DEL LAGO |  | P | bar: MARZO 4; Noviembre 2
E
37 | UDES - JARDÍN DE LA COLINA |  | P | bar: MARZO 4; Noviembre 2
E
38 | LAGOS DEL CACIQUE |  | P | bar: MARZO 4; Noviembre 2
E
39 | QUINTAS DEL CACIQUE - ALTOS DEL LAGO |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
40 | TORRES DE SAN ESTEBAN |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
41 | SANTA BÁRBARA |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
42 | PALMERAS DEL CACIQUE I - II |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
43 | NEOMUNDO |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
44 | CENTRO COMERCIAL EL CACIQUE - LA GRAN RESERVA |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
45 | FÁTIMA |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
46 | PRADOS de FÁTIMA - MIRADORES DE FÁTIMA |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
47 | GUAYACANES I - II |  | P | bar: MARZO 5; Noviembre 3
E
48 | SAN MARTÍN ALTO y BAJO |  | P | bar: Abril 1; Noviembre 4
E
49 | EL SOL I - II |  | P | bar: Abril 1; Noviembre 4
E
50 | QUEBRADA LA IGLESIA |  | P | bar: Abril 1; Noviembre 4
E
51 | ZAPAMANGA VI |  | P | bar: Abril 1; Noviembre 4
E
52 | ZAPAMANGA III |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
53 | ZAPAMANGA I |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
54 | ZAPAMANGA II |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
55 | LA CASTELLANA |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
56 | TENZAS I - II |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
57 | EL CALDAS |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
58 | ALTOVIENTO I |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
59 | ALTOVIENTO II |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
60 | EL CACIQUE |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
61 | EL TEJAR - SANTA MÓNICA BALCONES DE LA COLINA TAJAMAR y TÁTIKA |  | P | bar: Abril 2; Noviembre 5
E
62 | PORTÓN DEL TEJAR |  | P | bar: Abril 3; Diciembre 1
E
63 | BELLAVISTA CASAS |  | P | bar: Abril 3; Diciembre 1
E
64 | LA PEDREGOSA |  | P | bar: Abril 3; Diciembre 1
E
65 | LA LIBERTAD |  | P | bar: Abril 3; Diciembre 1
E
66 | LAS CASITAS |  | P | bar: Abril 3; Diciembre 1
E
67 | DIAMANTE I |  | P | bar: Abril 4; Diciembre 2
E
68 | VILLA DIAMANTE |  | P | bar: Abril 4; Diciembre 2
E
69 | PORTO FINO - VILLA DE LOS CONQUISTADORES |  | P | bar: Abril 4; Diciembre 2
E
70 | TORRES DE ALEJANDRÍA |  | P | bar: Abril 4; Diciembre 2
E
71 | MIRADORES DE SAN LORENZO |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
72 | AUTOPISTA EST.-METROLÍNEA hasta VIADUCTO GARCÍA CADENA |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
73 | ASTURIAS I |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
74 | ASTURIAS II |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
75 | EL EDEN |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
76 | SANTA CATALINA - COLÓN - CARABELAS |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
77 | TORRES DE SAN FELIPE - SAN FELIPE |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
78 | VILLA INÉS |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
79 | EL DORADO |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
80 | NIZA |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
81 | BOSQUES DEL PAYADOR - PAYADOR REAL |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
82 | JARDÍN DE NIZA |  | P | bar: Abril 5; Diciembre 3
E
83 | PALMAS DE NIZA |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
84 | ÁLAMOS del PAYADOR (OLMOS DEL PAYADOR) |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
85 | PARALELA ORIENTAL (SANAUTOS) |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
86 | SAN LUIS |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
87 | DIAMANTE II |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 5 to Febrero 1
88 | MOLINOS BAJOS y ALTOS |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
89 | C.R. ANDALUCÍA APTOS - ANDALUCÍA CASAS |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
90 | PARQUE CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 3
91 | PORTALES DEL CAMPESTRE - ARCOS DEL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 2
92 | TRINITARIOS |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 2
93 | TORRES DE MADEIRA - PLAZA MARSELLA |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E
94 | ALTOS DEL CAMPESTRE - MIRADOR DEL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 2
95 | QUINTAS DEL PALMAR - CERROS DEL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 3
96 | VISTA CAMPESTRE - PALMAS DEL CAMPO - PALMAR DEL VIENTO |  | P | bar: Mayo 1; Diciembre 4
E | bar: Enero 2
97 | SAN TELMO (VILLA FIRENZE) |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
98 | MONTICELO |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
99 | PARALELA 150 |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
100 | VISTA AZUL |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
101 | PALOMITAS ALTOS |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
102 | LA ZAFRA |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
103 | CLINICA ARDILLA LULLE |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
104 | EL PROGRESO |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
105 | PALOMITAS BAJO |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
106 | VILLA ESPAÑA II |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
107 | VILLA ESPAÑA I |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
108 | VILLA TARRAGONA |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
109 | VILLA MALLORCA |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
110 | PARQUE SAN AGUSTÍN |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
111 | VISTA AZUL PH Sector B |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
112 | VISTA AZUL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
113 | CENTRO COMERCIAL METRO |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
114 | PARQUE DE LA SALUD |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
115 | EL BOSQUE Sector A |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
116 | EL BOSQUE Sector B |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
117 | EL BOSQUE Sector C |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
118 | EL BOSQUE Sector D |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
119 | EL BOSQUE Sector F1 |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
120 | EL BOSQUE Sector F2 |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
121 | EL BOSQUE Sector E1 y E2 |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
122 | EL BOSQUE Sector G1 |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
123 | EL BOSQUE Sector G2 |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
124 | VILLAS DEL MEDITERRÁNEO Etapas I y II |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
125 | TAYRONA II |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
126 | TAYRONA I |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
127 | TAMACÁ MIRADOR DEL VALLE |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
128 | ÁLAMOS PARQUE |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
129 | GAIRA y FOSUNAB |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
130 | RESERVA CAÑAVERAL Torre II |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
131 | MÁS x MENOS JARDINES DEL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
132 | CONDOMINIO PARQUE CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 2; Diciembre 5
E
133 | ALTOS DEL VALLE ARAWAK |  | P | bar: Mayo 3
E
134 | MAKADAMIA BARANOA |  | P | bar: Mayo 3
E
135 | SIERRA COLINA |  | P | bar: Mayo 3
E
136 | CLUB HOUSE GOLD |  | P | bar: Mayo 3
E
137 | CLUB HOUSE I - II y III |  | P | bar: Mayo 3
E
138 | LA LOMITA |  | P | bar: Mayo 3
E
139 | IROKA COLINA CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 3
E
140 | MONTELLANO CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 3
E
141 | LA PERA |  | P | bar: Mayo 3
E
142 | VILLA CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 3
E
143 | PALO ALTO |  | P | bar: Mayo 3
E
144 | LA PENÍNSULA |  | P | bar: Mayo 3
E
145 | TORRES DE CAÑAVERAL I - II |  | P | bar: Mayo 3
E
146 | EDIFICIO CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 3
E
147 | PARQUE CENTRAL CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 3
E
148 | QUINTAS DEL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 3
E
149 | CAÑAVERAL CAMPESTRE I |  | P | bar: Mayo 3
E
150 | HOYO EN UNO |  | P | bar: Mayo 3
E
151 | CAÑAVERAL CAMPESTRE II - III | bar: Mayo 3
152 | ALTOS DE CAÑAVERAL I - II - III - V - VI | bar: Mayo 3
153 | PLAZOLETA CAÑAVERAL | bar: Mayo 3
154 | CAMINO REAL - CAMPESTRE REAL | bar: Mayo 3
155 | COLEGIO NEW CAMBRIDGE |  | P | bar: Mayo 3
E
156 | MEDINA DEL CAMPO |  | P | bar: Mayo 4
E
157 | BELHORIZONTE I - II - III - IV - V |  | P | bar: Mayo 4
E
158 | VILLA CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 4
E
159 | ALTOS DE CAÑAVERAL CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 4
E
160 | ALAMEDA DE CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 4
E
161 | CERROS DE CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 4
E
162 | CENTRO COMERCIAL CAÑAVERAL (CARACOLÍ) |  | P | bar: Mayo 4
E
163 | CAÑAVERAL CAMPESTRE III |  | P | bar: Mayo 4
E
164 | CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA - BUGANVILIA |  | P | bar: Mayo 4
E
165 | CAÑAVERAL PLAZA |  | P | bar: Mayo 4
E
166 | SANTA MARÍA CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 4
E
167 | ALTOS DE CAÑAVERAL IV |  | P | bar: Mayo 4
E
168 | TORRES DE ARAGÓN |  | P | bar: Mayo 4
E
169 | VILLA MARGARITA |  | P | bar: Mayo 4
E
170 | VERSALLES CAMPESTRE |  | P | bar: Mayo 4
E
171 | QUINTAS DE CAÑAVERAL |  | P | bar: Mayo 4
E
172 | JARDÍN DE VERSALLES |  | P | bar: Mayo 4
E
173 | VALMONTI y TORINO |  | P | bar: Mayo 5
E
174 | MEDITERRANÉ ROYAL |  | P | bar: Mayo 5
E
175 | MEDITERRANÉ |  | P | bar: Mayo 5
E
176 | ESTACION DE SERVICIO COTRASUR (Anillo vial) |  | P | bar: Mayo 5
E
177 | MONTE SOL |  | P | bar: Mayo 5
E
178 | PRADOS DE LAURENTÍA |  | P | bar: Mayo 5
E
179 | PINAR DE VERSALLES |  | P | bar: Mayo 5
E
180 | VERSALLES REAL |  | P | bar: Mayo 5
E
181 | ESTACION DE SERVICIO LA RIVIERA |  | P | bar: Mayo 5
E
182 | MIRADOR DE VERSALLES |  | P | bar: Mayo 5
E
183 | CR PARK-200 |  | P | bar: Mayo 5
E
184 | MONTEVECHIO |  | P | bar: Junio 1
E
185 | TERRARIUM |  | P | bar: Junio 1
E
186 | PORTAL SIGLO XXI |  | P | bar: Junio 1
E
187 | GONZÁLES CHAPARRO |  | P | bar: Junio 1
E
188 | ALTOS DE ARANJUEZ - C.R. OLIMPO |  | P | bar: Junio 1
E
189 | LA PAZ |  | P | bar: Junio 1
E
190 | VILLA MARGARITA |  | P | bar: Junio 1
E
191 | VILLA CLAVER - COLEGIO REINA DE LA PAZ |  | P | bar: Junio 2
E
192 | CIUDADELA LOS PRÍNCIPES |  | P | bar: Junio 2
E
193 | VILLA SAN DIEGO |  | P | bar: Junio 2
E
194 | VILLA YOLANDA |  | P | bar: Junio 2
E
195 | BOSQUES DE BAVIERA - BRISAS DE FLORIDA |  | P | bar: Junio 2
E
196 | BAVIERA |  | P | bar: Junio 2
E
197 | CIUDADELA COMFENALCO - E.S. EL TAIGER |  | P | bar: Junio 2
E
198 | BUENOS AIRES - EL REFUGIO |  | P | bar: Junio 2
E
199 | ABADÍAS |  | P | bar: Junio 2
E
200 | FAVUIS |  | P | bar: Junio 2
E
201 | CRACOVIA I - II |  | P | bar: Junio 2
E
202 | QUINTAS DEL PUENTE |  | P | bar: Junio 2
E
203 | LA RONDA I -II - III - IV |  | P | bar: Junio 2
E
204 | PREFABRICADOS y ARANZOQUE |  | P | bar: Junio 2
E
205 | BOSQUES DE LA FLORIDA |  | P | bar: Junio 2
E
206 | PORTAL DEL BOSQUE |  | P | bar: Junio 2
E
207 | LOS PIRINEOS |  | P | bar: Junio 2
E
208 | LOS ANDES |  | P | bar: Junio 3
E
209 | LIMONCITO |  | P | bar: Junio 3
E
210 | JARDIN DEL LIMONCITO |  | P | bar: Junio 3
E
211 | ALTAMIRA III |  | P | bar: Junio 3
E
212 | ALTAMIRA II |  | P | bar: Junio 3
E
213 | ALTAMIRA I |  | P | bar: Junio 3
E
214 | ALTAMIRA |  | P | bar: Junio 3
E
215 | LOS CEDRITOS |  | P | bar: Junio 3
E
216 | NOGALES DE LA FLORIDA - MIRADORES DE LA FLORIDA |  | P | bar: Junio 3
E
217 | COOVIFLORIDA II |  | P | bar: Junio 3
E
218 | PASEO COMERCIAL PARAGÜITAS |  | P | bar: Junio 3
E
219 | CASA BLANCA |  | P | bar: Junio 3
E
220 | PARAGÜITAS REAL IV |  | P | bar: Junio 3
E
221 | MONTEBLANCO |  | P | bar: Junio 3
E
222 | EDIFC. MULTIFAMILIAR ROSARIO II - CONDOMINIO ROSARIO |  | P | bar: Junio 3
E
223 | COOVIFLORIDA I |  | P | bar: Junio 3
E
224 | CASCO ANTIGUO DE FLORIDA |  | P | bar: Junio 4
E
225 | VILLAS DE SAN FRANCISCO |  | P | bar: Junio 4
E
226 | ACACIAS II |  | P | bar: Junio 4
E
227 | ACACIAS I |  | P | bar: Junio 4
E
228 | EL RECREO |  | P | bar: Junio 4
E
229 | QUINTAS DE FLORIDA |  | P | bar: Junio 4
E
230 | PORTAL DEL PARQUE - PORTAL CASTILLA |  | P | bar: Junio 4
E
231 | VILLA ITALIA |  | P | bar: Junio 4
E
232 | BONAPARTE |  | P | bar: Junio 4
E
233 | BRIZZA APTOS. |  | P | bar: Junio 4
E
234 | PRIMAVERA I |  | P | bar: Junio 4
E
235 | TORRE DIBARI |  | P | bar: Junio 4
E
236 | PRIMAVERA II - PREF. ARANZOQUE |  | P | bar: Junio 5
E
237 | MANANTIAL |  | P | bar: Junio 5
E
238 | BELLOMONTE |  | P | bar: Junio 5
E
239 | TORRES DE SEVILLA |  | P | bar: Junio 5
E
240 | COLEGIO AGUSTINIANO |  | P | bar: Junio 5
E
241 | UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS |  | P | bar: Julio 1
E
242 | SENA - TCC |  | P | bar: Julio 1
E
243 | VILLA PIEDRA DEL SOL |  | P | bar: Julio 1
E
244 | SANTA COLOMA |  | P | bar: Julio 1
E
245 | VILLA JARDÍN |  | P | bar: Julio 2
E
246 | ALTOS DE BELLAVISTA Sector IV |  | P | bar: Julio 2
E
247 | ALTOS DE BELLAVISTA Sector XVI |  | P | bar: Julio 2
E
248 | ALTOS DE BELLAVISTA Sector XVII |  | P | bar: Julio 2
E
249 | LAGOS II |  | P | bar: Julio 2
E
250 | LAGOS III |  | P | bar: Julio 3
E
251 | LAGOS I |  | P | bar: Julio 3
E
252 | ACUALAGOS |  | P | bar: Julio 3
E
253 | CENTRO COMERCIAL - PARQUE CARACOLI |  | P | bar: Julio 3
E
254 | CAÑAVERAL DEL LAGO |  | P | bar: Julio 3
E
255 | COLEGIO PANAMERICANO |  | P | bar: Julio 3
E
256 | ASOVILAGO |  | P | bar: Julio 4
E
257 | HACIENDA CAÑAVERAL |  | P | bar: Agosto 1
E
258 | CAÑAVERAL PANAMERICANO - CAÑAVERAL ORIENTAL |  | P | bar: Agosto 1
E
259 | REDIL DEL COUNTRY |  | P | bar: Agosto 1
E
260 | VILLA NATHALIA |  | P | bar: Agosto 1
E
261 | TORRES DEL LAGO |  | P | bar: Agosto 1
E
262 | BUCARICA Sector III - II |  | P | bar: Agosto 1
E
263 | BUCARICA Sector IV - I |  | P | bar: Agosto 2
E
264 | BUCARICA Sector V |  | P | bar: Agosto 2
E
265 | BUCARICA Sector VII |  | P | bar: Agosto 2
E
266 | BUCARICA Sector VI |  | P | bar: Agosto 2
E
267 | BUCARICA Sector X |  | P | bar: Agosto 2
E
268 | BUCARICA Sector VIII |  | P | bar: Agosto 2
E
269 | BUCARICA Sector IX |  | P | bar: Agosto 2
E
270 | BUCARICA Sector XI |  | P | bar: Agosto 2
E
271 | BUCARICA Sector XII |  | P | bar: Agosto 2
E
272 | BUCARICA Sector XIII |  | P | bar: Agosto 2
E
273 | BUCARICA Sector XIV - XV |  | P | bar: Agosto 2
E
274 | BUCARICA Sector XVI - XVII |  | P | bar: Agosto 2
E
275 | BUCARICA Sector XVIII |  | P | bar: Agosto 2
E
276 | BUCARICA Sector XIX |  | P | bar: Agosto 2
E
277 | BUCARICA Sector XX |  | P | bar: Agosto 2
E
278 | ALTOS DE CARACOLÍ - VILLA CORAM |  | P | bar: Agosto 2
E
279 | CARACOLÍ PARTE BAJA |  | P | bar: Agosto 2
E
280 | ALTOS DE BELLAVISTA |  | P | bar: Agosto 2
E
281 | C.R. BELLAVISTA PANORAMA |  | P | bar: Agosto 2
E
282 | ESCOFLOR |  | P | bar: Agosto 2
E
283 | URBANIZACIÓN BELLAVISTA APTOS (Parte Baja) |  | P | bar: Agosto 2
E
284 | VILLA REAL DEL SUR |  | P | bar: Agosto 2
E
285 | LOS ALPES |  | P | bar: Agosto 3
E
286 | SANTA ANA |  | P | bar: Agosto 3
E
287 | ALTOS DE VILLABEL |  | P | bar: Agosto 3
E
288 | VILLA HELENA DEL SUR |  | P | bar: Agosto 3
E
289 | ALTOS DE FLORIDA |  | P | bar: Agosto 3
E
290 | MIRADORES DE SANTA-ANA |  | P | bar: Agosto 3
E
291 | PORTAL DE SANTA-ANA |  | P | bar: Agosto 3
E
292 | ALTOS DE SANTA-ANA |  | P | bar: Agosto 4
E
293 | VILLA HELENA SUR |  | P | bar: Agosto 4
E
294 | PRADOS DEL SUR |  | P | bar: Agosto 4
E
295 | OITÍES |  | P | bar: Agosto 4
E
296 | GUANATÁ |  | P | bar: Agosto 4
E
297 | ROSALES |  | P | bar: Agosto 4
E
298 | EL REMANSO |  | P | bar: Agosto 4
E
299 | CIUDAD VALENCIA |  | P | bar: Agosto 5
E
300 | VILLABEL |  | P | bar: Agosto 5
E
301 | NUEVO VILLABEL |  | P | bar: Agosto 5
E
302 | VILLA ALCÁZAR |  | P | bar: Agosto 5
E
303 | AVITER LA CUMBRE |  | P | bar: Agosto 5
E
304 | VILLA SOLAR |  | P | bar: Agosto 5
E
305 | RINCÓN DE LA CUMBRE |  | P | bar: Agosto 5
E
306 | CORCENDAS |  | P | bar: Agosto 5
E
307 | CORPOVISUR II |  | P | bar: Septiembre 1
E
308 | CORPOVISUR I |  | P | bar: Septiembre 1
E
309 | CORVIUVA |  | P | bar: Septiembre 2
E
310 | ASDESUR II |  | P | bar: Septiembre 2
E
311 | CIUDAD 2000 |  | P | bar: Septiembre 2
E
312 | ASOVISUR I |  | P | bar: Septiembre 2
E
313 | PORTALES DE JERICÓ |  | P | bar: Septiembre 2
E
314 | AGUAS CLARAS |  | P | bar: Septiembre 2
E
315 | JUAN PABLO II |  | P | bar: Septiembre 2
E
316 | ASOVISUR II |  | P | bar: Septiembre 3
E
317 | BELLAVISTA LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 3
E
318 | ASOCIACIÓN DE VIVIENDA COMUNITARIA (Sector YARIGÜÍEZ) |  | P | bar: Septiembre 3
E
319 | POMARROSO |  | P | bar: Septiembre 3
E
320 | LOS MANGOS DE LA CUMBRE I |  | P | bar: Septiembre 3
E
321 | BALCONES DE LA CUMBRE II |  | P | bar: Septiembre 3
E
322 | BALCONES DE LA CUMBRE I |  | P | bar: Septiembre 3
E
323 | FAVUIS DE LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 3
E
324 | GRANJAS DE LA CUMBRE I - II |  | P | bar: Septiembre 3
E
325 | QUINTAS DE SANTA LUCÍA |  | P | bar: Septiembre 3
E
326 | ACACIAS DE LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 3
E
327 | PANORAMA LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 3
E
328 | EL BAMBÚ LA CUMBRE Zona 4 |  | P | bar: Septiembre 4
E
329 | ALARES DE LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 4
E
330 | LOS MANGOS DE LA CUMBRE II |  | P | bar: Septiembre 4
E
331 | SURATOQUE LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 4
E
332 | SAN CARLOS LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 4
E
333 | VILLA DE LA CUMBRE |  | P | bar: Septiembre 4
E
334 | GARCÍA ECHEVERRY |  | P | bar: Septiembre 4
E
335 | RECODO DE LA FLORIDA |  | P | bar: Septiembre 4
E
336 | EL CARMEN III |  | P | bar: Septiembre 4
E
337 | EL CARMEN V |  | P | bar: Septiembre 4
E
338 | EL CARMEN VI |  | P | bar: Septiembre 5
E
339 | PORTAL DE ISRAEL |  | P | bar: Septiembre 5
E
340 | EL CARMEN I |  | P | bar: Septiembre 5
E
341 | EL CARMEN IV |  | P | bar: Septiembre 5
E
342 | EL CARMEN II |  | P | bar: Septiembre 5
E
343 | CIUDAD JARDÍN |  | P | bar: Septiembre 5
E
344 | LAURELES ALTOS y BAJOS |  | P | bar: Septiembre 5
E
345 | PARALELA ORIENTAL AUTOPISTA FLORIDABLANCA - C.R. TAJAMAR - C.R. TÁTIKA |  | P | bar: Septiembre 5
E
346 | PORTOFINO - VILLA DE LOS CONQUISTADORES |  | P | bar: Septiembre 5
E
347 | MIRADORES DE FÁTIMA |  | P | bar: Septiembre 5
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## D4
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Pág. 1 de 1
FECHA DE PROGRAMACION |  |  | 2023
|  |  | P |  | Proyectado
DISTRITO: |  | IV | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  | M | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | EL PALENQUE |  | P | bar: Febrero 3; Julio 5
E
2 | LA ESMERALDA |  | P | bar: Febrero 3; Julio 5
E
3 | MORADA DE SAN JUAN |  | P | bar: Febrero 4; Agosto 1
E
4 | CIUDADELA CONFENALCO |  | P | bar: Febrero 4; Agosto 1
E
5 | RINCON DE LA PAZ |  | P | bar: Febrero 4; Agosto 1
E
6 | INMACULADA LA RESERVA II |  | P | bar: Febrero 4; Agosto 1
E
7 | INMACULADA FASE I |  | P | bar: Febrero 4; Agosto 1
E
8 | CHIMITA |  | P | bar: Febrero 5; Agosto 2
E
9 | ZONA INDUSTRIAL VEGAS DE VILLAMIZAR |  | P | bar: Febrero 5; Agosto 2
E
10 | LOS CONQUISTADORES |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
11 | CIUDAD VENECIA |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
12 | NUEVA FONTANA |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
13 | FONTANA REAL |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
14 | VILLA ALICIA |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
15 | EL ROCIO |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
16 | FONTANA |  | P | bar: Marzo 1; Agosto 3
E
17 | PROVENZA |  | P | bar: Marzo 2; Agosto 4
E
18 | JARDINES DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
19 | PORTALES DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
20 | SAN LORENZO |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
21 | VIVEROS DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
22 | GRANJAS DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
23 | BRISAS DE PROVENZA |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
24 | COOMULTRASAN ( CON PORTERIA) |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
25 | CRISTAL ALTO |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
26 | CRISTAL BAJO |  | P | bar: Marzo 4; Septiembre 1
E
27 | DELICIAS BAJAS |  | P | bar: Marzo 4; Septiembre 1
E
28 | VILLA FLOR |  | P | bar: Marzo 4; Septiembre 1
E
29 | GRANJAS DE JULIO RINCON |  | P | bar: Marzo 4; Septiembre 1
E
30 | VILLA SARA |  | P | bar: Marzo 4; Septiembre 1
E
31 | TOLEDO PLATA |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 2
E
32 | DANGÓN |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 2
E
33 | CIUDAD METROPOLITANA |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 2
E
34 | ESPAÑA |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 2
E
35 | ESPAÑA REAL |  | P | bar: Marzo 5; Septiembre 2
E
36 | PUNTA PARAISO |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 3
E
37 | MARIANELLA |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 3
E
38 | VILLA CANDADO |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 3
E
39 | DELICIAS ALTAS |  | P | bar: Abril 1; Septiembre 3
E
40 | MANUELA BELTRAN |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
41 | IGSABELAR |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
42 | SANTA MARIA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
43 | CONDADO DE GIBRALTAR |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
44 | JARDINES DE COAVICONSA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
45 | COAVICONSA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
46 | HOYO 1 (UNO) |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
47 | QUINTAS DE SANTA ANA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
48 | LOS GUADUALES |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
49 | LOS ACACIOS |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
50 | MALPASO |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
51 | ELBA LUCIA |  | P | bar: Abril 2; Septiembre 4
E
52 | EL PORVENIR |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 5
E
53 | CARRIZAL CAMPESTRE |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 5
E
54 | SAN ANTONIO DEL CARRIZAL |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 5
E
55 | ALTOS DEL CARRIZAL |  | P | bar: Abril 3; Septiembre 5
E
56 | VILLA PAULA |  | P | bar: Abril 4; Octubre 1
E
57 | EL BOSQUECITO |  | P | bar: Abril 4; Octubre 1
E
58 | ESTORAQUES ( CARRIZAL) |  | P | bar: Abril 4; Octubre 1
E
59 | CARRIZAL LA NUEVA |  | P | bar: Abril 4; Octubre 1
E
60 | BALCONES DE ALEJANDRIA |  | P | bar: Abril 4; Octubre 1
E
61 | BELLAVISTA |  | P | bar: Abril 4; Octubre 1
E
62 | BELLAVISTA CAMPESTRE |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
63 | TERRAZAS DE BELLAVISTA |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
64 | ALTOS DEL POBLADO |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
65 | PARAISO ALTO |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
66 | PARAISO BAJO |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
67 | COORVIANDI III |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
68 | GIRALUZ |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
69 | PORTAL DEL LLANITO |  | P | bar: Abril 5; Octubre 2
E
70 | ALTOS DEL LLANITO |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
71 | QUINTAS DEL LLANITO |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
72 | VILLA CAROLINA I |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
73 | ALDEA BAJA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
74 | VILLA CAROLINA II |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
75 | ALDEA MEDIA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
76 | ALDEA ALTA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
77 | ALCANTARA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
78 | JARDINES DE LA ALDEA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
79 | ELOY VALENZUELA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
80 | LA CAMPIÑA |  | P | bar: Mayo 1; Octubre 3
E
81 | CONJUNTO LA CAMPIÑA |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
82 | PORTAL DE LA CAMPIÑA |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
83 | ALTO DE LA CAMPÑA |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
84 | SAGRADO CORAZON |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
85 | LA ROSITA |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
86 | ALTOS DE TEJAR |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
87 | EL TEJAR |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
88 | CENTRO DE GIRON |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
89 | LLANITO BAJO |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
90 | LA RIVERA |  | p | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
91 | VILLA DEL RIO |  | P | bar: Mayo 2; Octubre 4
E
92 | LA ISLA |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 5
E
93 | CARRIZAL CASAS |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 5
E
94 | EL CARMEN |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 5
E
95 | BRISAS DEL RIO |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 5
E
96 | LA MURALLA I |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 5
É
97 | LA MURALLA II |  | P | bar: Mayo 3; Octubre 5
E
98 | EL POBLADO |  | P | bar: Mayo 4; Noviembre 1
E
99 | BALCON DEL PORTAL |  | P | bar: Mayo 4; Noviembre 1
E
100 | PORTAL DE GIRON I |  | P | bar: Mayo 4; Noviembre 1
E
101 | RIO DE ORO II ( lado del Sena) |  | P | bar: Mayo 4; Noviembre 1
E
102 | ELIECER FONSECA |  | P | bar: Mayo 4; Noviembre 1
E
103 | RINCON DE GIRON PARTE ALTA |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
104 | RINCON DE GIRON PARTE BAJA |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
105 | CASTILLA REAL II ( CON PORTERIA ) |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
106 | CASTILLA REAL I ( CON PORTERIA ) |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
107 | PORTAL DE CASTILLA ( CON PORTERIA ) |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
108 | ALTOS DE CASTILLA |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
109 | PORTAL DE RIO FRIO |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
110 | SAN JORGE |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 2
E
111 | QUINTAS DE SAN ISIDRO |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
112 | CASA LINDA |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
113 | VILLA LINDA |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
114 | GUAYACANES |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
115 | BALCONES DE GALICIA |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
116 | CIUDADELA VILLAMIL |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
117 | VILLA CAMPESTRE II |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
118 | VILLA CAMPESTRE I |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
119 | VILLA CAMPESTRE III |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
120 | AVENIDA LOS CANEYES |  | P | bar: Junio 1; Noviembre 3
E
121 | PORTAL CAMPESTRE I |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 4
E
122 | PORTAL CAMPESTRE II |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 4
E
123 | PORTAL CAMPESTRE III |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 4
E
124 | PORTAL CAMPESTRE IV |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 4
E
125 | PORTAL CAMPESTRE V |  | P | bar: Junio 3; Noviembre 4
E
126 | LOS CAMBULOS |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 5
E
127 | VILLAMPIS |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 5
E
128 | VILLAS DE DON JUAN I ETAPA |  | P | bar: Junio 4; Noviembre 5
E
129 | PUERTO MADERO |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
130 | VILLAS DE DON JUAN II ETAPA |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
131 | GIRON CAMPESTRE |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
132 | ALMENARES DE SAN JUAN |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
133 | BRISAS DEL CAMPO |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
134 | TORRES BRISAS DEL CAMPO |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
135 | LOS ALPES CAMPESTRE |  | P | bar: Junio 5; Diciembre 1
E
136 | PRADOS DE CATALUÑA |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
137 | HACIENDA LA MESETA |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
138 | VIDA EN PRIMAVERA |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
139 | VILLA SOFIA |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
140 | PRIMERO DE MAYO |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
141 | CORVIANDI 1 |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
142 | EL CONSUELO |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
143 | MESETA BAJA ( 1 ) |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
144 | MESETA MEDIA (2) |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
145 | MESETA ALTA (3) |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
146 | RIO PRADO |  | P | bar: Julio 1; Diciembre 2
E
147 | VILLAS DE SAN JUAN |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 3
E
148 | ALTOS DE ARENALES |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 3
E
149 | JARDIN DE ARENALES |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 3
E
150 | EL PROGRESO |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 3
E
151 | MIRADOR DE ARENALES |  | P | bar: Julio 2; Diciembre 3
E
152 | VILLA DE LOS CABALLEROS |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
153 | RIVERA DEL RIO |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
154 | ARENALES IV ETAPA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
155 | ARENALES III ETAPA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
156 | ARENALES II ETAPA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
157 | ARENALES I ETAPA |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
158 | ARENALES CAMPESTRE |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
159 | QUINTAS DE ARENALES |  | P | bar: Julio 3; Diciembre 4
E
160 | SANTA CRUZ |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 5
E
161 | GALLINERAL |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 5
E
162 | RIO DE ORO I |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 5
E
163 | MIRADORES DEL ORIENTE |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 5
E
164 | MONTEVERDI |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 5
E
165 | SAN SEBASTIAN |  | P | bar: Julio 4; Diciembre 5
E
166 | MIRADOR DE SAN JUAN |  | P | bar: Julio 5; Diciembre 5
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## VERTIMIENTOS
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAUCES Y VERTIMIENTOS
Pág. 1 de 1
|  | 2023 | P |  | Proyectado | [48 empty] | VERTIMIENTOS
DISTRITO: |  | VERTIMIENTOS | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | EV. B. KENNEDY (entrega al rio surata) |  | P | bar: Marzo 1; Julio 1; Diciembre 1
E
2 | EV. CONTROL DE CAUCES EL CANEY (Q. LA PICHA) |  | P | bar: Marzo 2; Julio 1; Diciembre 2
E
3 | EV. CALLE 6A(entrega a la quebrada chapinero) |  | P | bar: Abril 1; Julio 2; Octubre 1
E
4 | EV. BARRIO GAITAN (entrega a la quebrada dos aguas) |  | P | bar: Abril 2; Julio 3; Octubre 2
E
5 | EV. BARRIO NARIÑO ( entrega a la quebrada las navas) |  | P | bar: Mayo 3; Noviembre 3
E
6 | EV. PUERTA DEL SOL (entrega al aquebrada la iglesia) NUEVA GRANADA |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 5
E
7 | E.V. QUEBRADA LA IGLESIA (parque extremo desarenador) |  | P | bar: Agosto 4
E
8 | E.V. LA VICTORIA |  | P | bar: Junio 2
E
9 | EV. LA PRESENTACION ( entrega a la Quebrada la IGLESIA) BARRIO SAN LUIS |  | P | bar: Julio 3
E
10 | E.V. LA ANGELINA |  | P | bar: Mayo 4; Julio 4; Noviembre 4
E
11 | E.V LA CUYAMITA- entrega al parque industrial 1 |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 1; Diciembre 3
E
12 | EV. DON BOSCO |  | P | bar: Mayo 4; Agosto 2; Noviembre 4
E
13 | EV. CALLE 61 |  | P | bar: Agosto 5
E
14 | E.V. LA GUACAMAYA |  | P
E
15 | EV. BARRIO SANTANDER (entrega a la Q. seca) |  | P | bar: Mayo 4; Agosto 2; Noviembre 4
E
16 | EV. LA JOYA SECTOR GAVIONES |  | P | bar: Mayo 5; Junio 2; Agosto 3; Noviembre 5
E
17 | E.V EL LORO |  | P | bar: Junio 4
E
18 | E.V. GOMEZ NIÑO Y SAN MIGUEL |  | P | bar: Junio 4
E
19 | E.V. SAN MIGUEL II |  | P | bar: Junio 4
E
20 | EV. BARRIO MUTIS (Q. LA ROSITA) |  | P | bar: Mayo 5; Agosto 3; Noviembre 5
E
21 | E.V CAMPO HERMOSO |  | P | bar: Junio 3; Agosto 3
E
22 | EV. BARRIO BUCARAMANGA (ENTREGA A LA Q. LA IGLESIA) MANZANA 10 |  | P | bar: Marzo 1; Diciembre 1
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.

## CAUCES
|  | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P | [53 empty] | CODIGO: FOOI-05
VERSIÓN: 01
CONOGRAMA DE ACTIVIDADES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAUCES Y VERTIMIENTOS
Pág. 1 de 3
|  | 2023 | P |  | Proyectado | [48 empty] | CAUCES
DISTRITO: |  | CAUCES | E |  | Ejecutado
No. | BARRIO |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| SISTEMA BUCARAMANGA RIO SURATA |  | P
E
1 | Q. CHIMITA (Bucaramanga) |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E
2 | LAS PAPAS (Girón) |  | P | bar: Abril 1; Agosto 4
E
3 | LA PICHA O EL CANEY |  | P | bar: Marzo 1; Julio 1
E
4 | Q. DOS AGUAS 1 Y 2 ETAPA (Bucaramanga) GAITAN |  | P | bar: Abril 2; Julio 3
E
5 | Q. CHAPINERO 1 Y 2 ETAPA (Buacamanga) |  | P | bar: Marzo 3; Julio 1
E
6 | CANAL VILLAMPIS (Girón) canalizacion cambulos |  | P | bar: Abril 2; Junio 2
E
7 | PUERTO MADERO (Girón) |  | P | bar: Junio 1; Agosto 5
E
8 | Q. LA ESPERANZA 1 ETAPA (Bucaramanga) villa Helena |  | P | bar: Abril 1; Julio 3
E
9 | Q. LAS NAVAS 1 Y 2 ETAPA, NARIÑO (Bucamanga) |  | P | bar: Mayo 3
E
10 | LAS NIEVES (Eloy Valenzuela) (Girón) |  | P | bar: Junio 5; Agosto 5
E
11 | CANAL DE LA 36 (Girón) |  | P | bar: Mayo 5; Septiembre 1; Noviembre 5
E
12 | Q. PADRE JESUS (Girón) |  | P | bar: Mayo 4; Septiembre 1; Noviembre 4
E
13 | LA FLORA (Bucaramanga)LIMONCITO |  | P | bar: Marzo 3; Agosto 5
E
14 | Q. LA MACANA I - II (Girón) |  | P | bar: Mayo 3; Septiembre 2; Noviembre 3
E
15 | Q. LA HONDA (Girón) |  | P | bar: Julio 1; Octubre 1
E
16 | CARRIZAL BOX (Girón), canal calle 60, Bosquecitos , Villa Paula |  | P | bar: Abril 3; Mayo 1; Noviembre 1
E
17 | Q. LAS OLAS (Bucaramanga) |  | P
E
18 | Q. LAS OLAS CLAVERIANO (Bucaramanga) |  | P | bar: Junio 2; Septiembre 3; Diciembre 2
E
19 | Q. LAS OLAS CRUCE AL MAR (Bucaramanga) |  | P | bar: Junio 2; Septiembre 3; Diciembre 2
E
20 | Q. LAS OLAS ALTOS DEL PROGRESO (Bucaramanga) |  | P | bar: Junio 2; Septiembre 4; Diciembre 2
E
21 | Q. LAS OLAS COLSEGUROS NORTE (Bucaramanga) MIRAMAR |  | P | bar: Octubre 1
E
22 | Q. LA ARGELIA 1 ETAPA - ARGELINA(Bucaramanga) |  | P | bar: Mayo 3; Julio 4; Noviembre 3
E
23 | Q. CHOCOITA (Bucaramanga) |  | P | bar: Marzo 3; Julio 3; Octubre 1
E
24 | LA CUYAMITA |  | P | bar: Agosto 1
E
25 | Q. SECA (Bucaramanga) |  | P | bar: Junio 1; Agosto 2; Diciembre 1
E
26 | EL PENITENTE SECTOR ARRAYANES 2 (Floridablanca) |  | P | bar: Julio 5; Octubre 2
E
27 | EL PENITENTE SECTOR BELENCITO-OLIVOS (Floridablanca) |  | P | bar: Marzo 1; Julio 4; Octubre 1
E
28 | Q. EL PENITENTE SECTOR ZAPAMANGA(Floridablanca) |  | P | bar: Julio 5; Octubre 3
E
29 | Q. LA JOYA SECTOR 1 (Bucaramanga) |  | P
E
30 | Q. LA JOYA SECTOR 2 (Bucaramanga) |  | P
E
31 | Q. LA ROSITA (Bucaramanga) |  | P | bar: Junio 5; Octubre 1; Diciembre 5
E
32 | Q. LA TOLIMA (Floridablanca) |  | P | bar: Julio 4; Octubre 3
E
33 | Q. ZAPAMANGA (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 3
E
34 | Q. EL LORO (Bucaramanga) |  | P
E
35 | Q. LAS MOJARRAS PARTE BAJA (Floridablanca) |  | P | bar: Julio 4; Octubre 3
E
36 | Q. LAS MINAS 1 ETAPA (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 2; Octubre 4
E
37 | Q. EL PEPO (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 1
E
38 | Q. SANTA ANA (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 3
E
39 | Q. GUACAMAYA (Bucaramanga) |  | P
E
40 | Q, LAS PILAS (Margen derecha) (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 1
E
41 | Q. LA IGLESIA (Bucaramanga-Girón) |  | P | bar: Julio 4; Octubre 2
E
42 | RIO FRIO SECTOR SECTOR LAGOS (Floridablanca) |  | P | bar: Agosto 3
E
43 | Q. LA HOYADITA (Bucaramanga) Barrio canelos y san gerardo. |  | P | bar: Marzo 1
E
44 | Q. LA HOYADA (Bucaramanga) donde termina el barrio bucaramanga al puente peatonal de coca cola |  | P
E
45 | VILLA ALICIA (Buacaramanga) cerca a la curva del diablo |  | P
E
46 | LA CASCADA (Buacaramanga) nace en el desarenador y entrega a la iglesia |  | P | bar: Agosto 2
E
47 | LA CEIBA (Bucaramanga) |  | P
E
48 | Q. EL MACHO (Bucarmanga) |  | P | bar: Agosto 3
E
49 | HEDIONDA (Girón) al final del barrio carrizal de giron |  | P | bar: Julio 3; Octubre 1
E
50 | Q. CHIVATA (Girón) |  | P | bar: Junio 1; Octubre 1; Diciembre 1
E
51 | CUIDADELA CAFÉ MADRID (Buacaramanga) el plan |  | P | bar: Mayo 5; Noviembre 5
E
Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la versión publicada en el aplicativo de Gestión Documental VISIÓN CALIDAD de EMPAS S.A.